**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ**

**МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯМОЗДОКСКОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ**

**№36-Д от 12.04.2021 г.**

*О внесении изменений в муниципальную*

*программу «Доступная среда»*

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995г. 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и распоряжением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.07.2017г. №336 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования –Моздокский район Республики Северная Осетия –Алания»,

постановляю:

1.Продлить срок реализации муниципальной программы «Доступная среда», утвержденной постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 01.04.2017г. № 25-Д «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на 2017-2022 годы» до 2023 года.

2. В муниципальную программу «Доступная среда», утвержденную постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 01.04.2017г. № 25-Д «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на 2017-2022 годы», внести изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3.Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района (Е.А. Тюникова) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Доступная среда».

4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно- сети Интернет.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района по социальным вопросам И.С. Элесханова.

Глава Администрации

О. Яровой

*Приложение*

*к Постановлению*

*Главы Администрации*

*местного самоуправления*

*Моздокского района*

*№36-Д от 12.04.2021 г.*

**Муниципальная программа «Доступная среда»**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Доступная среда»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Муниципальная программа «Доступная среда» (далее по тексту - программа) |
| Ответственный  исполнитель  программы | Отдел по социальным вопросам Администрации местного самоуправления Моздокского района. |
| Соисполнители  Программы | 1. Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского района.  2. Отдел по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района. |
| Участники  программы | - МБУ ДО- ДЮСШ №1 г.Моздока  - МБОУ СОШ №8 г. Моздок;  - МБОУ СОШ ст. Павлодольской;  - МБОУ ООШ №6 г. Моздок;  - МБОУ СОШ №3 г. Моздок;  - МБОУ СОШ ст. Луковской им. С.Г. Астанина;  - МБДОУ детский сад №24 с. Троицкого;  - МБДОУ детский сад №40 «Теремок»;  - МБОУ СОШ с.Хурикау;  - МБДОУ - Детский сад №13 «Колобок»;  - МБОУ ООШ п. Калининский;  - МБОУ СОШ с. Троицкого;  - МБОУ СОШ ст. Терской;  - МБОУ СОШ с. Предгорное;  - МБОУ СОШ №2 им. А.С. Пушкина;  - МБОУ СОШ п. Притеречного;  - МБОУ СОШ с. Виноградное;  - МБОУ ООШ с.Киевского;  - МБДОУ детский сад-центр развития ребенка  - №35 «Золотой ключик»;  - МБУ ДО Моздокский ЦДТ;  - МБКДУ - Моздокский район РДК;  - МБУДО - Моздокская ДМШ им. Глинки;  - МБУДО - Моздокская ДХИ;  - МБУДО - Притеречная ДШИ;  - МБУДО - Луковская ДШИ;  - МБУК «Моздокская централизованная  библиотечная система» |
| Цели Программы | 1. Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры, информационных ресурсов для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  2. Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов.  3. Обеспечение архитектурной доступности в образовательных учреждениях к 2023 году.  4. 100% охват детей-инвалидов и детей с ОВЗ образовательными услугами к 2023 году.  5.Подготовка необходимого количества специалистов по работе с инвалидами для комплектации образовательных учреждений специалистами узкой направленности к 2023 году. |
| Задачи  Программы | 1. Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к социально значимым объектам.  2. Обеспечение беспрепятственного доступа лиц  с ограниченными возможностями к использованию  информационных ресурсов.  3. Создание в образовательных учреждениях условий для инклюзивного, дистанционного обучения учащихся и возможности социализации детей - инвалидов. |
| Целевые показатели  и индикаторы  Программы | 1) Удельный вес объектов (от общего количества планируемых к реконструкции объектов), на которых будет обеспечена доступность для маломабильных групп населения (далее – МГН) и инвалидов.  2)Удельный вес объектов (от общего количества планируемых к реконструкции объектов), на которых будут обеспечены условия индивидуальной мобильности инвалидов и МГН и возможность для самостоятельного передвижения по зданию.  3)Увеличение удельного веса лиц с ограниченными возможностями здоровья (от общего количества инвалидов), посещающих социально значимые адаптированные объекты. |
| Этапы и сроки  реализации  Программы | 2017-2023 гг., без деления на этапы. |
| Объем и источники  финансирования  Программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет – 6 646,1тыс. руб., в том числе по годам:  2017 год – 832,0 тыс. руб.  2018 год – 0,0 тыс. руб.  2019 год – 522,4 тыс. руб.  2020 год – 2 521,7тыс. руб.  2021 год – 950,0 тыс. руб.  2022 год – 1,820,0 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  Республиканский бюджет, всего- 2 007,7тыс. руб., в том числе по годам:  2017 год – 416,0 тыс. руб.  2018 год – 0,0 тыс. руб.  2019 год – 0,0 тыс. руб.  2020 год – 1 591, 7тыс. руб.  2021 год – 0,0 тыс. руб.  2022 год – 0,0 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  Бюджет муниципального образования Моздокский район, всего – 3 388,4 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2017 год – 416,0 тыс. руб.  2018 год – 0,0 тыс. руб.  2019 год – 522,4 тыс. руб.  2020 год – 930 тыс. руб.  2021 год – 950,0 тыс. руб.  2022 год – 1820,0 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  Объем финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета и бюджета муниципального обрзования Моздокский район. |
| Ожидаемые  результаты  реализации  Программы | 1) Увеличение доли объектов (от общего количества планируемых к реконструкции объектов)для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к социально значимым объектам (99% к 2023 году).  2) Увеличение доли объектов (от общего количества планируемых к реконструкции объектов), на которых обеспечиваются условия для самостоятельного передвижения по зданию для людей с ограниченными возможностями здоровья (99 % к 2023 году).  3) Увеличение численности лиц с ограниченными возможностями здоровья (от общего количества инвалидов),посещающих социально значимые адаптированные объекты (25% к 2023 году). |

**1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

**и текущего состояния, включая описания основных проблем**

Рассматривая инвалидность как один из показателей здоровья населения, следует отметить, что инвалидность является важнейшей государственной проблемой.

В настоящее время на территории Моздокского района РСО-Алания (далее – Моздокский район) проживает 8457 инвалидов (в том числе детей- 467), что составляет 9% процентов от населения Моздокского района.

Удельный вес инвалидов (по группам инвалидности), проживающих на территории, Моздокского района РСО-Алания в 2015 году составил: инвалиды I группы – 1,2%; инвалиды II группы –5,2%; инвалиды III группы -3%.

Во многом это обусловлено высоким уровнем заболеваемости и травматизма населения, неблагоприятной экологической обстановкой.

При этом в структуре причин первичной инвалидности преобладают заболевания органов кровообращения и злокачественные новообразования. Наиболее многочисленными по составу и характерным особенностям взаимодействия с окружающей средой являются четыре основные группы (категории) инвалидов:

- инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомогательные средства;

- инвалиды с дефектами органа зрения, использующие при ориентации в пространстве трости;

- инвалиды с дефектами органа слуха;

- инвалиды со сниженными ментальными возможностями.

Полноценная жизнедеятельность большинства инвалидов невозможна без оказания им различных видов помощи и услуг, соответствующих их социальным потребностям.

В настоящее время большинство зданий и сооружений, а также прилегающих к ним территорий не оборудовано специальными приспособлениями для инвалидов (отсутствуют входные пути, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг).

Реализация мероприятий Программы позволит приспособить функционирующие объекты социальной инфраструктуры к нуждам инвалидов, будет способствовать созданию условий для строительства социально значимых объектов с учетом обеспечения доступности их для лиц с ограниченными возможностями.

Вовлечение в культурную жизнь района людей с ограниченными возможностями здоровья и создание условий для этого процесса занимает особое место в разработке мероприятий по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Муниципальные объекты социальной инфраструктуры, планируемые к реконструкции:

- в сфере образования: всего- 21шт.: из них общеобразовательные школы–15 шт., учреждения дошкольного образования-5 шт., учреждения дополнительного образования -2

- в сфере культуры: всего-9 шт. из них объекты библиотечной системы- 4 шт, культурно - досуговое учреждение - 1, учреждения дополнительного образования (художественная школа, школы искусств)- 4.

- Администрация местного самоуправления Моздокского района-1

Отсутствие в большей части образовательных учреждений (93%) безбарьерной среды для инвалидов, не соответствует требованиям, предъявляемым к объектам социального назначения.

Необходимость проведения паспортизации доступности объектов, в которых определяется состояние доступности объекта и необходимость адаптации его с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.

Отсутствие необходимого количества специалистов для работы с инвалидами различных групп.

**2.Основные цели и адачи Программы.**

**Описание основных ожидаемых конечных результатов**

**Программы, сроков и этапов реализации**

**Целями Программы является:**

Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры, информационных ресурсов для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов;

обеспечение архитектурной доступности образовательных учреждений к 2023 году;

100% охват детей-инвалидов образовательными услугами к 2023 году;

подготовка необходимого количества специалистов по работе с инвалидами для комплектации образовательных учреждений специалистами узкой направленности к 2023 году.

**Задачами Программы являются:**

- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к социально значимым объектам;

- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к пользованию информационными ресурсами.

- создание в образовательных учреждениях условий для инклюзивного, дистанционного обучения учащихся и возможности социализации детей-инвалидов.

Настоящая Программа разработана на период с 2017 по 2023 годы, без деления на этапы.

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы являются:

- Увеличение доли объектов для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к социально значимым объектам (99% к 2023 году).

- Увеличение доли объектов, на которых обеспечиваются условия для самостоятельного передвижения по зданию для людей с ограниченными возможностями здоровья (99 % к 2023 году).

- Увеличение численности лиц с ограниченными возможностями здоровья (от общего количества инвалидов) посещающих социально значимые адаптированные объекты (25% к 2023 году).

**3. Перечень основных мероприятий Программы**

Мероприятия Программы выполняются в соответствии с перечнем основных мероприятий муниципальной Программы (приложение №1) и в сроки, установленные указанным перечнем.

Перечень мероприятий Программы с указанием видов работы по адаптации объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов в разрезе объектов социальной инфраструктуры приведен в приложении №2 к настоящей программе.

**4. Целевые индикаторы и показатели**

**эффективности Программы**

Для оценки эффективности и ожидаемых результатов реализации программы применяются следующие целевые показатели (индикаторы):

1.Удельный вес объектов (от общего количества планируемых к реконструкции объектов), на которых будет обеспечена доступность для МГН и инвалидов.

2.Удельный вес объектов (от общего количества планируемых к реконструкции объектов,), на которых будут обеспечены условия индивидуальной мобильности инвалидов и МГН и возможность для самостоятельного передвижения по зданию.

3.Увеличение удельного веса лиц с ограниченными возможностями здоровья (от общего количества инвалидов), посещающих социально значимые адаптированные объекты.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении №3к настоящей программе.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета и бюджета муниципального образования Моздокский район.

Финансирование мероприятий программы осуществляется в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы (приложение №4).

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе объектов социальной инфраструктуры отражено в приложении №5 к настоящей программе.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и**

описание мер управления рисками реализации

муниципальной Программы

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации программы.

Финансовый риск реализации программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач программы.

Способами снижения административного риска являются: контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы; формирование ежегодных планов и отчетов по реализации Программы; мониторинг выполнения показателей (индикаторов) программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется на основе мониторинга реализации программы и оценки эффективности ее результатов.

*Приложение №1*

*к муниципальной программе*

*«Доступная среда»*

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель  мероприятия | Срок  исполнения | Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | |  |
| 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обеспечение доступности для инвалидов объектов инфраструктуры. | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1 | Адаптация объектов образования, подведомственные АМС Моздокского района | Управление образования АМС Моздокского района | 2017-2022 г | -республиканский бюджет  - бюджет муниципального образования Моздокский район | 416,0  416,0 | 0,0  0,0 | 0,0  522,4 | 0,0  2521,7 | 0,0  950,0 | 0,0  1,820,0 | 0,0  0,0 |
| 1.2 | Адаптация объектов культуры, подведомственные АМС Моздокского района. | Отдел по вопросам культуры АМС Моздокского района | 2017-2022 г | -республиканский бюджет  - бюджет муниципального образования Моздокский район | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по инструктированию или, обучению специалистов работающих с инвалидами | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Устранение препятствий и барьеров для инвалидов и МГН, возникающих с учетом их особых потребностей, в учреждениях образования. | Управление образования АМС Моздокского района | 2017-2022 г | Не требуют финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Устранение препятствий и барьеров для инвалидов и МГН, возникающих с учетом их особых потребностей, в учреждениях культуры. | Отдел по вопросам культуры АМС Моздокского района | 2017-2022 г | Не требуют финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение доступности услуг, оказываемых учреждениям образования и культуры. | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | Оснащение учреждений образования средствами адаптации, специализированным оборудованием. | Управление образования АМС Моздокского района | 2017-2022 г | -республиканский бюджет  - бюджет муниципального образования Моздокский район | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| 3.2 | Оснащение учреждений культуры средствами адаптации, специализированным оборудованием. | Отдел по вопросам культуры АМС Моздокского района | 2017-2022 г | -республиканский бюджет  - бюджет муниципального образования Моздокский район | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| 3.3 | Оснащение учреждений образования комплексной системой информации, необходимой для доступа к местам обслуживания и услугам, в том числе средствами ориентации для инвалидов по зрению и слуху. | Управление образования АМС Моздокского района | 2017-2022 г | -республиканский бюджет  - бюджет муниципального образования Моздокский район | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |

*Приложение №2*

*к муниципальной программе*

*«Доступная среда»*

Перечень видов работ по адаптации объектов социальной инфраструктуры и сроки их

реализации в разрезе объектов социальной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  (вид) ОСИ | Адрес (ОСИ) | Наименование  организации ОСИ | Виды работ по адаптации | Плановый  период  исполнения (срок) |
| 1 | Учреждение дополнительного образования | г. Моздок  ул. Кирова, дом №7 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско –юношеская спортивная школа №1 г.Моздока республики Северная –Осетия Алания | - Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов  Подъемник для инвалидов, инвалидное кресло | 2017 г. |
| 2 | Учреждение культуры |  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Луковская детская школа искусств | Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2018 г |
| 3 | Общеобразовательное  учреждение | Моздокский район, станица Павлодольская, ул. Гагарина, 73;  ул. Моздокская, 201 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза И.Я.Филько станицы Павлодольской Моздокского района РСО – Алания | - Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2019 г. |
| 4 | Общеобразовательное  учреждение | Моздокский район, с. Киевское,  ул. Кирова 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа им. полного кавалера ордена Славы Н.А. Мартыненко с.Киевского Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания | - Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2019 г. |
| 5 | Дошкольное  образовательное  учреждение | г. Моздок, ул. Фрунзе,6 «а» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад - центр развития ребенка №35 «Золотой ключик» г. Моздока Республики Северная Осетия - Алания | - Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов,  замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2020 г. |
| 6 | Учреждение дополнительного образования | г. Моздок  ул. Кирова, дом №33 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования – моздокский центр детского творчества | - Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, заме на дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2020 |
| 7 | Общеобразовательное  учреждение | Моздокский района, ст. Луковская, ул. Усанова, 35 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа ст. Луковской имени С.Г. Астанина Моздокского района РСО - Алания | - Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2021 г. |
| 8 | Общеобразовательное  учреждение | г. Моздок, ул. Форштадтская, д. 37 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №2 им. А.С. Пушкина г. Моздока РСО – Алания | - Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2021 г. |
| 9 | Здание Администрации | г. Моздок, ул. Кирова, 37 | Администрации местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания. | Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2022 г. |
| 10 | Общеобразовательное  учреждение | Г. Моздок, улица Хетагурова, 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №8 г. Моздока РСО – Алания | - Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2022 г. |
| 11 | Общеобразовательное  учреждение | г. Моздок  ул. Первомайская, 138 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа №6 г. Моздока РСО – Алания | - Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2022 г. |
| 12 | Общеобразовательное  учреждение | г. Моздок, ул. Советов, 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №3 г. Моздока РСО – Алания | - Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2022 г. |
| 13 | Учреждение культуры |  | Муниципальное бюджетное культурно-досуговое учреждение «Моздокский районный Дворец культуры» | Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2022 г. |
| 14 | Учреждение культуры |  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования-  Моздокская детская музыкальная школа им. Глинки | Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2022 г. |
| 15 | Учреждение культуры |  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования- Моздокская детская художественная школа | Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2022 г. |
| 16 | Учреждение  культуры |  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования- Притеречная детская школа искусств | Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей- Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2022 г. |
| **МБУК «Моздокская библиотечная система»** | | | | | |
| 17 | Учреждение  культуры | Центральная районная  библиотека  им. А.М. Горького | г. Моздок, ул.Кирова,110 | Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2022 г |
| 18 | Учреждение  культуры | Детский отдел  Центральной районной библиотеки им. А.М. Горького- детская библиотека им. А.П. Гайдара | г.Моздок, ул.Шевченко,8 | Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2022 г. |
| 19 | Учреждение  культуры | Городская библиотека - филиал № 1  им. А.С. Пушкина | г.Моздок, ул.Кирова, 25 | Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2022 г. |
| 20 | Учреждение  культуры | Городская библиотека- филиал № 2 им. Н.К. Крупской | г.Моздок, ул.Вокзальная, 40 | Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2022 г. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Дошкольное  образовательное  учреждение | 363704, РСО - Алания, Моздокский район, с. Троицкое, ул. Октябрьская,22 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №24 с. Троицкого Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания | - Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2023 г. |
| 22 | Дошкольное  образовательное  учреждение | 363702, РСО - Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Ленина,14 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №40 «Теремок» ст. Терской Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания | - Устройство твердого покрытия на автостоянке  -Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  -Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2023 г. |
| 23 | Общеобразовательное учреждение | Моздокский район, село Хурикау,  ул. Гагарина, 32 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа села Хурикау Моздокского района РСО – Алания | - Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  -Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2023 г. |
| 24 | Дошкольное  образовательное  учреждение | 363723, РСО - Алания, Моздокский район, п. Притеречный, ул. Пушкина,9 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №13 «Колобок» п. Притеречного Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания | - Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2023 г. |
| 25 | Общеобразовательное  учреждение | 363701, РСО - Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Победы, 9 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение - основная общеобразовательная школа п. Калининский | - Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2023 г. |
| 26 | Общеобразовательное  учреждение | Моздокский район, село Троицкое, улица Комсомольская, 14 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Д. Дронова  села Троицкого Моздокского района РСО – Алания | - Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2023 г. |
| 27 | Общеобразовательное  учреждение | Моздокский район, станица Терская, ул. Ленина, 17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа ст. Терской Моздокского района РСО – Алания | - Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2023 г. |
| 28 | Общеобразовательное  учреждение | Моздокский район, с. Предгорное, ул. Школьная, 26 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа имени военного летчика, капитана Р.А. Хардаева  с. Предгорное Моздокского района РСО – Алания | - Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2023 г. |
| 29 | Общеобразовательное  учреждение | Моздокский район  поселок  Притеречный,  ул. Пушкина, 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средная общеобразовательная школа пос. Притеречного Моздокского района | - Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2023 г. |
| 30 | Общеобразовательное  учреждение | Моздокский район с. Виноградное  ул. Советская, 63 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Виноградное Моздокского района РСО – Алания | - Устройство твердого покрытия на автостоянке  - Установка информационных знаков на парковке и при в входе в здание  - Укладка тактильной плитки на прилегающей территории  - Обустройство входа в здании с установкой пандуса  - Установка поручней вдоль стен внутри помещений  - Установка тактильной мнемосхемы внутри здания  - Оборудование помещений (устранение порогов, расширение проемов, замена дверей)  - Установка унитаза для инвалидов, поручней, противоскользящей плитки  - Установка кнопки вызова персонала, безопасных крючков для костылей  - Приобретение специального оборудования для инвалидов | 2023 г. |

*Приложение №3*

*к муниципальной программе*

*«Доступная среда»*

**Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы:муниципальная программа «Доступная среда» | | | | | | | | | | |
| Цели:  - Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры, информационных ресурсов для лиц с ограниченными возможностями здоровья;  - Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов;  - Обеспечение архитектурной доступности образовательных учреждений к 2023 году;  - 100% охват детей-инвалидов образовательными услугами к 2023 году;  - Подготовка необходимого количества специалистов по работе с инвалидами для комплектации образовательных учреждений специалистами узкой направленности к 2023 году. | | | | | | | | | | |
| Задачи:  - Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья к социально значимым объектам;  - Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к использованию информационных ресурсов;  - Создание в образовательных учреждениях условий для инклюзивного, дистанционного обучения учащихся и возможности социализации детей-инвалидов. | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование Показателя (целевой индикатор) | Ед. изм. | Значение целевого индикатора  Программы | | | | | | | Исходный показатель  базового года |
| 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 год | 2022 г. | 2023г | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Удельный вес объектов (от общего количества планируемых к реконструкции объектов), на которых будет обеспечена доступность для МГН и инвалидов. | шт. | 1 | 7 | 8 | 3 | 7 |  |  |  |
| % | 3% | 28% | 30% | 58% | 65% | 80% | 99% | 1% |
| 2 | Удельный вес объектов (от общего количества планируемых к реконструкции объектов), на которых будут обеспечены условия индивидуальной мобильности инвалидов и МГН и возможность для самостоятельного передвижения по зданию. | % | 3% | 28% | 30% | 58% | 65% | 80% | 99% | 1% |
| 3 | Увеличение удельного веса лиц с ограниченными возможностями здоровья (от общего количества инвалидов), посещающих социально значимые адаптированные объекты. | к-во  людей | 84 | 422 | 1156 | 1267 | 1357 | 1691 | 1791 | 183 |
| % | 1% | 5% | 15% | 20% | 25% | 35% | 45% | 39,3% |

*Приложение №4*

*к муниципальной программе*

*«Доступная среда»*

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Доступная среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | КБК | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017-2023 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Муниципальная программа** | **"Доступная среда"** | **Всего** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **6,646,1** | **832,0** | **0,0** | **522,4** | **2,521,7** | **950,0** | **1,820,0** | **0,0** |
| **Основные мероприятия1** | "Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры, информационных ресурсов для лиц с ограниченными возможностями здоровья" | **Всего** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | 6,646,1 | 832,0 | 0,0 | 522,4 | 2,521,7 | 950,0 | 1,820,0 | 0,0 |
| **Мероприятие (направление расходов)** | Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда " за счет средств местного бюджета | **Администрация местного самоуправления Моздокского района, отдел по вопросам кульутры Администрации местного самоуправления Моздокского района, Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского района** | 544 | 0703 | 15 0 01L 0273 | 612 | 946,0 | 416,0 | 0,0 | 0,0 | 530 | 0,0 | 0,0 |  |
| 544 | 0702 | 15 0 01L 0273 | 612 | 2422,4 |  |  | 522,4 | 0,0 | 950,0 | 950,0 |  |
| 544 | 0701 | 15 0 01L 0276123 | 612 | 400,0 |  |  | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 543 | 0801 | 15 0 01L 0273 | 612 | 820,0 |  |  |  |  |  | 820,0 |  |
| Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда " за счет средств вышестоящего бюджета |
| 522 | 0113 | 15 0 01L 0273 | 244 | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |
| 544 | 0701 | 15 0 01L 0271 | 612 | 684,0 |  |  |  | 684,0 |  |  |  |
| 544 | 0703 | 15 0 01L 0271 | 612 | 1 323,1 | 416 | 0,0 | 0,0 | 907,1 | 0,0 | 0,0 |  |

*Приложение №5*

*к муниципальной программе*

*«Доступная среда»*

**Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

**в разрезе объектов социальной инфраструктуры**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование  Организации ОСИ | | | Ответственные | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023г |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение – детская юношеская школа №1 г.Моздока РСО-Алания | | | Управление образования АМС Моздокского района | 832,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №8 г. Моздока РСО – Алания | | | Управление образования АМС Моздокского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза И.Я.Филько станицы Павлодольской Моздокского района РСО – Алания | | | Управление образования АМС Моздокского района |  |  | 261,2 |  |  |  |  |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа №6 г. Моздока РСО – Алания | | | Управление образования АМС Моздокского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа №3 г. Моздока РСО – Алания | | | Управление образования АМС Моздокского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа ст. Луковской имени С.Г. Астанина Моздокского района РСО - Алания | | | Управление образования АМС Моздокского района |  |  |  |  | 475 |  |  |
| 7 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №24 с. Троицкого Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания | | | Управление образования АМС Моздокского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №40 «Теремок» | | | Управление образования АМС Моздокского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа села Хурикау Моздокского района РСО – Алания | | | Управление образования АМС Моздокского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №13 «Колобок» п. Притеречного Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания | | | Управление образования АМС Моздокского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа поселка Калининский Моздокского района РСО – Алания | | | Управление образования АМС Моздокского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Д. Дронова села Троицкого Моздокского района РСО – Алания | | | Управление образования АМС Моздокского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа станицы Терской Моздокского района РСО – Алания | | | Управление образования АМС Моздокского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Предгорное Моздокского района РСО – Алания | | | Управление образования АМС Моздокского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №2 им. А.С. Пушкина г. Моздока РСО – Алания | | | Управление образования АМС Моздокского района |  |  |  |  | 475 |  |  |
| 16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средная общеобразовательная школа пос.Притеречного Моздокского района | | | Управление образования АМС Моздокского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Виноградное Моздокского района РСО – Алания | | | Управление образования АМС  Моздокского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа им. полного кавалера ордена Славы Н.А. Мартыненко с.Киевского Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания | | | Управление образования АМС  Моздокского района |  |  | 261,2 |  |  |  |  |
| 19 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад - центр развития ребенка №35 «Золотой ключик» г. Моздока Республики Северная Осетия - Алания | | | Управление образования АМС  Моздокского района |  |  |  | 257,7 |  |  |  |
| 20 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования – моздокский центр детского творчества | | | Управление образования АМС  Моздокского района |  |  |  | 2 257,0 |  |  |  |
| 21 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования | | | Управление образования АМС  Моздокского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | | | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Моздокская детская музыкальная школа им. Глинки. | Отдел по вопросам культуры  АМС Моздокского района |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 23 | | | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Моздокская детская художественная школа | Отдел по вопросам культуры  АМС Моздокского района |  |  | \_\_ |  |  | 100 |  |
| 24 | | | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - Притеречная детская школа искусств | Отдел по вопросам культуры  АМС Моздокского района |  |  |  | \_\_ |  | 100 |  |
| 25 | | Муниципальное бюджетное культурно-досуговое учреждение «Моздокский районный Дворец культуры» | | Отдел по вопросам культуры АМС Моздокского района |  |  | \_\_ |  |  | 100 |  |
| 26 | | Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания | | Администрация |  | \_\_ |  |  |  | 50 |  |
| **МБУК «Моздокская централизованная библиотечная система»:**  **Отдел по вопросам культуры АМС Моздокского района** | | | | |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 27 | | - детский отдел Центральной районной библиотеки - детская библиотека им. А.П. Гайдара; | |  |
| 28 | | - Центральная районная библиотека им. А.М. Горького; | |  |  |  | \_ |  |  | 100 |  |
| 29 | | - Городская библиотека филиал №1 им. А.С. Пушкина; | |  |  |  |  | \_ |  | 100 |  |
| 30 | | -Городская библиотека филиал №2 им. Н.К. Крупской. | |  |  |  |  | \_ |  | 100 |  |