**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ**

**МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯМОЗДОКСКОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ**

№69-Д от 03.06.2022 г.

*О внесении изменений в постановление Главы Администрации*

*местного самоуправления Моздокского района Республики*

*Северная Осетия-Алания от 14.11.2014 г. №48-Д «Об утверждении*

муниципальной *программы «Обеспечение мероприятий гражданской*

*обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных*

*ситуаций на территории Моздокского района 2015-2019 г.г.»*

На основании заключения прокурора Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 16.05.2022года «О не соответствии нормативного правового акта - постановления Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 14.11.2014 г. №48-Д «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района 2015-2019 г.г.» требованиям норм федерального законодательства, наличием внутренних противоречий и пробелов, а также наличием нарушений требований по соблюдению юридической техники»,

постановляю:

1. В постановление Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 14.11.2014 г. № 48-Д «Об утверждении муниципальной программы Моздокского района «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района в 2015-2019 гг.» (в редакции постановления Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 25.03.2022г. № 33-Д) внести изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района (Тюникова Е. А.) обеспечить финансирование муниципальной программы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации О. Яровой

*Приложение*

*к постановлению*

*Главы Администрации*

*местного самоуправления*

*Моздокского района*

*№69-Д от 03.06.2022 г.*

**Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района»**

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Обеспечение мероприятий

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района»

(далее по тексту-Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района |
| Соисполнитель программы | Управление финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района |
| Участники программы | Муниципальное казенное учреждение « Единая дежурно-диспетчерская служба - 112 Моздокского района» |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма №1: «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Моздокском районе»  Подпрограмма №2: «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района» |
| Цели программы | 1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Моздокского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Задачи программы | 1. Обучение населения способам защиты при ЧС и при ведении военных действий или вследствие этих действий, мерам пожарной безопасности.  2. Своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.  3. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС.  4. Обеспечение работы МКУ « ЕДДС-112 Моздокского района», с развертыванием системы –«112». |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Доля населения прошедшего обучение способам защиты и действиям при ЧС;  -доля оповещаемого населения по предупреждению и ликвидации ЧС . |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015-2024 годы, в два этапа  1этап: с 2015года по 2019год;  2 этап: с 2020 года по 2024 год. |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы на период 2015 - 2024 год за счет средств бюджета муниципального образования - Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания составляет:  всего *29118,1*  тыс. руб., в том числе:  *1этап -10307,9 тыс. руб.,*  2015 год –*1 383,9* тыс. руб.;  2016 год –*1 355,4* тыс. руб.;  2017 год –*1 730,5* тыс. руб.;  2018 год – *2641,7* тыс. руб*.;*  2019 год – *3196,4* тыс. руб*.;*  *2 этап-18 810,2 тыс. руб.,*  2020 год – *3 356,1* тыс. руб*.;*  2021 год – 4 087,4 тыс. руб*.;*  2022 год – 3 757,9 тыс. руб*.;*  2023 год – 3790,9 тыс. руб*.;*  2024 год – 3817,9 тыс. руб*.;*  Объемы финансирования, предусмотренные настоящей программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовой год. |
| Ожидаемые результаты реализации  Программы | - Увеличение доли населения прошедшего обучение способам защиты и действиям при ЧС до 74%;  - увеличение доли оповещаемого населения по предупреждению и ликвидации ЧС до 70 %. |

**1. Краткая характеристика проблемы.**

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Первые места среди них занимают пожарная опасность, опасность на водных объектах, угрозы техногенного и природного характера для населения и особо важных объектов экономики.

Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций на водных объектах и повышению уровня безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, созданию реальных условий для устойчивого развития района путем координации совместных усилий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления.

В среднесрочной перспективе кризисы и чрезвычайные ситуации по-прежнему будут представлять один из важнейших вызовов стабильному экономическому развитию.

Целевая ориентация Программы направлена на продвижение и ускоренную реализацию современных технологий безопасного развития Моздокского района таких, как обеспечение первичных мер пожарной безопасности, снижение риска и уменьшение последствий природных и техногенных катастроф и создание системы жизнеобеспечения и защиты человека.

Снижение рисков чрезвычайных ситуаций всех типов и масштабов, их негативных последствий будет обеспечено путем реализации следующих основных направлений Программы:

1. Совершенствование мероприятий гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

2. Меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропагандистской работы.

3. Своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.

**2. Основные цели и задачи Программы**

Цели и задачи Программы – основными целями программы являются:

1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для достижения данных целей решаются следующие основные задачи:

1. Обучение населения способам защиты при ЧС и при ведении военных действий или вследствие этих действий, мерам пожарной безопасности.

2. Своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.

3. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС.

4. Обеспечение работы МКУ «ЕДДС-112 Моздокского района» с развертыванием системы –«112»

3.Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной Программы.

В целом реализация Программы позволит:

- повысить готовность органов управления, сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и оперативности их реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

- повысить уровень подготовки населения и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

- усилить пропаганду знаний и обучение населения безопасному поведению в экстремальных ситуациях, профилактика и предупреждение ЧС;

- воспитать у обучающейся молодежи активную жизненную позицию.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- увеличение доли населения прошедшего обучение способам защиты и действиям при ЧС до 74%;

- увеличение доли оповещаемого населения по предупреждению и ликвидации ЧС до 70 %.

Кроме того в результате реализации Программы будет обеспечено:

- получение в любое время информации об авариях, происшествиях, чрезвычайных ситуациях от населения, организаций, предприятий;

- постоянная связь между МКУ «ЕДДС-112 Моздокского района» и АДС предприятий, организаций, обмен информацией о чрезвычайных ситуациях.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа разработана на период с 2015 по 2024 годы. Мероприятия будут выполняться в соответствии со сроками, указанными в Программных мероприятиях (**приложение № 1** **к Программе**). Реализация Программы будет осуществляться в 2 этапа:

1 этап - с 2015 года по 2019 год;

2 этап – с 2020 года по 2024 год.

**5. Финансовое обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с ресурсным обеспечением реализации Программы в соответствии с Приложением №2 к настоящей Программе.

**6. Описание рисков реализации муниципальной программы и мер управления рисками муниципальной программы**

Реализация Программы может быть подвергнута следующим рискам, снижающим эффективность ее выполнения:

- риски управленческого характера, связанные с низким качеством межведомственного взаимодействия, что может снизить эффективность реализации мероприятий Программы и использования бюджетных средств;

- риски, связанные с несвоевременным нормативным обеспечением Программы и изменением федерального законодательства.

Указанные риски носят локальный характер и могут быть устранены в процессе принятия управленческих решений. Основным механизмом минимизации негативного влияния внешних факторов в период исполнения Программы предполагается оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части разработки и принятия соответствующих муниципальных правовых актов, выявления и устранения причин неэффективного межведомственного взаимодействия.

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с:

неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые показатели Программы;

отсутствием финансирования мероприятий из средств вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятий, что повлечет приостановление финансирования соответствующих программных мероприятий;

изменением цен на отдельные виды услуг, что повлечет изменение величины затрат на отдельные программные мероприятия.

Полное финансирование мероприятий Программы возможно при обеспечении ответственного подхода к реализации мероприятий Программы и должном исполнении обязанностей и функций сторон, вовлеченных в реализацию мероприятий Программы.

**7. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы**

Общая социально-экономическая эффективность реализации Программы оценивается с использованием системы целевых показателей (индикаторов)

К целевым показателям (индикаторам) Программы отнесены следующие:

- увеличение доли населения прошедшего обучение способам защиты и действиям при ЧС;

- увеличение доли оповещаемого населения по предупреждению и ликвидации ЧС.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы с указанием плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении № 3 к настоящей программе.

*Приложение №3*

*к Программе «Обеспечение*

*мероприятий гражданской*

*обороны, предупреждения*

*и ликвидации чрезвычайных*

*ситуаций на территории*

*Моздокского района*»

Целевые показатели ( индикаторы) Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы:  Муниципальная Программа «Обеспечение мероприятий гражданской обороны,  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района.» | | | | | | | | | | | | | |
| Цели:  1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Моздокского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи:  1. Обучение населения способам защиты при ЧС и при ведении военных действий или вследствие этих действий, мерам пожарной безопасности.  2. Своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.  3. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС.  4. Обеспечение работы МКУ «ЕДДС -112 Моздокского района», с развертыванием системы – «112» | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя (целевой индикатор) | Единица измерения | Значение целевого индикатора программы | | | | | | | | | Исходные показатели базового года (оценка за  2014 год) | |
| 2015 год | 2016 год | 2017  год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1. | -Доля населения прошедшего обучение способам защиты и действиям при ЧС | % | 66 | 66 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 64 |
| 2. | -доля оповещаемого населения по предупреждению и ликвидации ЧС | % | 62 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 60 |

*Приложение №1*

*к Программе «Обеспечение*

*мероприятий гражданской обороны,*

*предупреждения и ликвидации*

*чрезвычайных ситуаций на территории*

*Моздокского района*

# **Перечень основных мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнитель | Срок  исполне­ния | Источники финансирования | Планируемые объёмы финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Муниципальная программа** | | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района | 2015-2024  годы | Средства бюджета МО Моздокский район | 1 383,91383,9 | 1 355,41355,4 | 1 730,51730,5 | 2641,7 | 3196,4  3381.3 | 3356,1  3657,1 | 4087,4  3491,9 | 3757,9  3459,6 | 3 790,9  3459,6 | 3 817,9  3459,6 |
| **Подпрограмма1:**  **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности**  **в Моздокском районе** | | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района | 2015-2024  годы | Средства бюджета МО Моздокский район | 245,1 | 85,0 | 56.1 | 15.0 | 70,0 | 100,0 | 502,5 | 451,0 | 438,0 | 464,0 |
| 1. | ***Информирование населения.***  Приобретение:  -средств оповещения и сигнализации, | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района | 2015-2024  годы | Средства бюджета МО Моздокский район | 20 | 30 | 00 | 00 | 10,0 | -  30,0 | 100,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2. | ***Обучение населения и руководящего состава по ГО***. | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района | 2015-2024  годы | Средства бюджета МО Моздокский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ***Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ)*** для работников Администрации местного самоуправления Моздокского района и дозиметра гамма-излучений ДКГ-03Д « Грач» 2 шт. | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям безопасности Администрации местного самоуправления Моздокского района | 2015-2024  годы | Средства бюджета МО Моздокский район | 10 | 50 | 56.1 | 15,0 | 24,5 | 70,0 | 2,5 | 69,0 | 70,0 | 70,0 |
| 4. | ***Обеспечение общественной потребности в аварийно-восстановительных услугах- ликвидация последствий всех видов ЧС*** (договорная основа)  Мероприятия:  - ликвидация возможных ЧС  ( наводнение, землетрясение, ураганный ветер, град) в бюджетной сфере;  -обеспечение общественной потребности в аварийно-восстановительных услугах- ликвидации последствий всех видов ЧС. | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района | 2015-2024  годы | Средства бюджета МО Моздокский район | 215,1 | 5,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 373,0 | 358,0 | 384,0 |
| 5. | ***Ремонт Защитных сооружений гражданской обороны*** | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района | 2015-2024  годы | Средства бюджета МО Моздокский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограммы 2:**  **Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы « Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий ЧС на территории Моздокского района»** | | МКУ « Единая дежурно-диспетчерская служба Моздокского района» | 2015-2024  годы | Средства бюджета МО Моздокский район | 1138,8 | 1270,4 | 1674,4 | 2626.7 | 3171,9 | 3 256,1 | 3584,9 | 3306,9 | 3352,9 | 3353,9 |
| 1. | ***Содержание и функционирование МКУ « Единая дежурно-диспетчерская служба- 112 Моздокского района»*** | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района | 2015-2024  годы | Средства бюджета МО Моздокский район | 1138,8 | 1270,4 | 1674,4 | 2626.7 | 3171,9 | 3 256,1 | 3584,9 | 3306,9 | 3352,9 | 3353,9 |

|  |
| --- |
|  |

**Подпрограмма №1** **«Предупреждение и ликвидация последствий**

**чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,**

**обеспечение первичных мер пожарной безопасности в**

**Моздокском районе» (далее по тексту- Подпрограмма №1)**

**П А С П О Р Т**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы №1( соисполнители подпрограммы №1)  - | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района, Управление финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района |
| Участники подпрограммы №1  - |  |
| Цели подпрограммы  №1  -  - | Обучение населения способам защиты при ЧС и при ведении военных действий или вследствие этих действий, мерам пожарной безопасности;  своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС; |
| Задачи подпрограммы  №1  -  - | Обеспечение повседневного функционирования районного звена территориальной подсистемы РСЧС;  развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения об угрозе или о возникновении ЧС;  -оборудование класса для обучения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы №1  - | |  | | --- | | - Доля населения прошедшего обучение способам защиты и действиям при ЧС до 74 %;  -доля оповещаемого населения по предупреждению и ликвидации ЧС до 70 % | |  | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы №1  - | Подпрограмма№1 реализуется в период с 2015  по  2024 годы в два этапа:  1 этап: с 2015 года по 2019 год;  2 этап: с 2020 года по 2024 год. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания составляет:  всего 1 275,7 тыс. руб., в том числе:  1 этап- 2381,2 тыс. руб.  2015 год – *245,1* тыс. руб.;  2016 год – *85,0* тыс. руб.;  2017 год – *56,1* тыс. руб.;  2018год – *15,0* тыс. руб*.;*  2019 год – 24,5тыс. руб.  2 этап-1955,5 тыс. руб.  2020 год – *100,0* тыс. руб.  2021 год – 502*,5* тыс. руб.  2022 год – *451,0* тыс. руб.  2023 год – *438,0* тыс. руб.  2024 год – *464,0* тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  № 1 | - Увеличение доли населения прошедшего обучение способам защиты и действиям при ЧС до 74%;  - увеличение доли оповещаемого населения по предупреждению и ликвидации ЧС до 70 %. |

**1. Краткая характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами**

Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций на водных объектах и повышению уровня безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, созданию реальных условий для устойчивого развития района путем координации совместных усилий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления.

Целевая ориентация подпрограммы №1 направлена на продвижение и ускоренную реализацию современных технологий безопасного развития Моздокского района таких, как обеспечение первичных мер пожарной безопасности, снижение риска и уменьшение последствий природных и техногенных катастроф и создание системы жизнеобеспечения и защиты человека.

Снижение рисков чрезвычайных ситуаций всех типов и масштабов, их негативных последствий будет обеспечено путем реализации следующих основных направлений подпрограммы№1:

1. Совершенствование мероприятий гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

2. Меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропагандистской работы.

2. Основные цели и задачи подпрограммы №1.

Цели и задачи подпрограммы №1– основными целями подпрограммы№1 являются:

1.Обучение населения способам защиты при ЧС и при ведении военных действий или вследствие этих действий, мерам пожарной безопасности.

2.Своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.

Для достижения данных целей решаются следующие основные задачи:

|  |
| --- |
| 1.Обеспечение повседневного функционирования районного звена территориальной подсистемы РСЧС.  2.Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения об угрозе или о возникновении ЧС.  3.Оборудование класса для обучения. |

3.Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы№1.

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы № 1 является:

- увеличение доли населения прошедшего обучение способам защиты и действиям при ЧС до 74%;

- увеличение доли оповещаемого населения по предупреждению и ликвидации ЧС до 70 %.

В целом реализация подпрограммы №1 позволит:

- повысить готовность органов управления, сил и средств ТП РСЧС и оперативности их реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

- повысить уровень подготовки населения и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

- усилить пропаганду знаний и обучение населения безопасному поведению в экстремальных ситуациях, профилактика и предупреждение ЧС;

- воспитать у обучающейся молодежи активную жизненную позицию.

**4. Срок реализации Подпрограммы № 1.**

Подпрограмма №1 разработана на период с 2015 по 2024 годы. Реализация подпрограммы №1 предполагается в 2 этапа:

1 этап- с 2015 года по 2019 год;

2 этап – с 2020 года по 2024 год.

**5. Описание рисков реализации Подпрограммы № 1.**

Реализация подпрограммы№1 может быть подвергнута следующим рискам, снижающим эффективность ее выполнения:

- риски управленческого характера, связанные с низким качеством межведомственного взаимодействия, что может снизить эффективность реализации мероприятий подпрограммы №1 и использования бюджетных средств;

- риски, связанные с несвоевременным нормативным обеспечением подпрограммы № 1 и изменением федерального законодательства.

Указанные риски носят локальный характер и могут быть устранены в процессе принятия управленческих решений. Основным механизмом минимизации негативного влияния внешних факторов в период исполнения подпрограммы №1 предполагается оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части разработки и принятия соответствующих муниципальных правовых актов, выявления и устранения причин неэффективного межведомственного взаимодействия.

При реализации подпрограммы №1 возможно возникновение финансовых рисков, связанных с:

неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию подпрограммных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые показатели подпрограммы №1;

отсутствием финансирования мероприятий из средств вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятий, что повлечет приостановление финансирования соответствующих подпрограммных мероприятий;

изменением цен на отдельные виды услуг, что повлечет изменение величины затрат на отдельные подпрограммные мероприятия.

Полное финансирование мероприятий подпрограммы№1 возможно при обеспечении ответственного подхода к реализации мероприятий подпрограммы№1 и должном исполнении обязанностей и функций сторон, вовлеченных в реализацию мероприятий подпрограммы №1.

**6. Мероприятия подпрограммы №1 и их финансирование.**

Мероприятия подпрограммы №1 с указанием сроков их реализации приведены в составе перечня основных мероприятий муниципальной программы. (приложение №1 к муниципальной программе)

Финансирование муниципальной подпрограммы №1 осуществляется на основании ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы.

(приложение №2 к муниципальной программе)

**7. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы №1**

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы №1 идентичны целевым показателям ( индикаторам) муниципальной программы.( приложение №3 к муниципальной программе)

**Подпрограмма №2. «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной**

**программы « Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения**

**и ликвидации последствий ЧС на территории Моздокского района »**

**( далее по тексту- подпрограммы №2)**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 2 (соисполнитель подпрограммы №2) | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района, Управление финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района. |
| Участники подпрограммы №2 | Муниципальное казенное учреждение « Единая дежурно-диспетчерская служба -112Моздокского района» |
| Цели подпрограммы №2 | Обеспечение работы МКУ «ЕДДС-112 Моздокского района», с развертыванием системы –«112». |
| Задачи подпрограммы №2 | - Обеспечение условий деятельности МКУ «ЕДДС-112 Моздокского района»;  -осуществление выплат персоналу в целях обеспечения функционирования МКУ «ЕДДС-112 Моздокского района»;  - закупка товаров, работ услуг в условиях обеспечения деятельности МКУ «ЕДДС-112 Моздокского района» |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы  №2 | |  | | --- | | Не предусмотрены | |  | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы №2 | Подпрограмма №2 реализуется в период с 2015  по  2024 год в два этапа.  1 этап: с 2015 года по 2019 год;  2 этап : с 2020 года по 2024 год. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы №2. | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания составляет:  всего *26 736,9* тыс. руб., в том числе:  1этап – 9 882,2 тыс. руб  2015 год – *1 138,8*тыс. руб.;  2016 год – *1 270,4* тыс. руб.;  2017 год – *1 674,4*тыс. руб.;  2018год – *2 626,7* тыс. руб*.;*  2019 год – 3 171,9 тыс. руб.  2 этап – 16854,7тыс. руб.  2020 год – 3 256,1тыс. руб.  2021год – 3 584,9тыс. руб.  2022год – 3 306,9тыс. руб.  2023год –3 352,9тыс. руб.  2024год –3 353,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы №2. | -приведение обеспеченности и оснащенности МКУ «ЕДДС-112 Моздокского района» в соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность единой дежурной диспетчерской службы.  - обеспечение получения в любое время информации об авариях, происшествиях, чрезвычайных ситуациях от населения, организаций, предприятий;  - обеспечение информационного обмена МКУ «ЕДДС- 112 Моздокского района» с ДДС предприятий и организаций. | |

**1. Краткая характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами**

В среднесрочной перспективе кризисы и чрезвычайные ситуации по-прежнему будут представлять один из важнейших вызовов стабильному экономическому развитию.

Целевая ориентация подпрограммы №2 направлена на снижение рисков чрезвычайных ситуаций всех типов и масштабов, их негативных последствий будет обеспечено путем реализации следующих основных направлений подпрограммы, это

-организация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.

2. Основные цели и задачи подпрограммы №2

Цели и задачи подпрограммы №2 – основной целью подпрограммы №2 является:

Обеспечение работы МКУ «ЕДДС-112 Моздокского района» с развертыванием системы –«112»

Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:

|  |
| --- |
| - Обеспечение условий деятельности МКУ «ЕДДС-112 Моздокского района»;  -осуществление выплат персоналу в целях обеспечения функционирования МКУ «ЕДДС-112 Моздокского района»;  - закупка товаров, работ услуг в условиях обеспечения деятельности МКУ « ЕДДС-112 Моздокского района». |

3.Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы №2.

- обеспечение получения в любое время информации об авариях, происшествиях, чрезвычайных ситуациях от населения, организаций, предприятий;

- обеспечение постоянной связи между ЕДДС и ДДС предприятий, организаций, обмена информациями о чрезвычайных ситуациях;

-приведение обеспеченности и оснащенности МКУ «ЕДДС-112 Моздокского района» в соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность единой дежурной диспетчерской службы.

**4.Срок реализации подпрограммы №2.**

Подпрограмма №2 разработана на период с 2015 по 2024 год. Реализация подпрограммы №2 предполагается в два этапа:

1этап - с 2015 года по 2019 год;

2 этап – с 2020 года по 2024 год.

**5. Описание рисков реализации подпрограммы №2.**

При реализации подпрограммы№2 могут возникать в основном финансовые риски, связанные с возможной недостаточностью объемов финансирования из бюджета муниципального образования- Моздокский район.

Преодоление указанных рисков возможно при условии достаточного и своевременного финансирования.

**6. Мероприятия подпрограммы №2 и их финансирование.**

Финансирование подпрограммы № 2 осуществляется на основании ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы.( приложение №2 к муниципальной программе).

Мероприятия подпрограммы №2 с указанием сроков их реализации приведены в составе перечня основных мероприятий муниципальной программы.( приложение №1 к муниципальной программе).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Приложение №2*  *к программе «Обеспечение*  *мероприятий гражданской обороны,*  *предупреждения и ликвидации*  *чрезвычайных ситуаций на территории*  *Моздокского района*  **Ресурсное обеспечение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **реализация муниципальной программы за счет средств районного бюджета** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | КБК | | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015-2024 | | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района"** | **ВСЕГО:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **29 118,1** | | **1 383,9** | **1 355,4** | **1 730,5** | **2 641,7** | **3 196,4** | **3 356,1** | **4 087,4** | **3 757,9** | **3 790,9** | **3 817,9** | |
| **Администрация местного самоуправления Моздокского района, Управление финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района** | **522** | **Х** | **Х** | **Х** | **29 118,1** | | **1 383,9** | **1 355,4** | **1 730,5** | **2 641,7** | **3 196,4** | **3 356,1** | **4 087,4** | **3 757,9** | **3 790,9** | **3 817,9** | |
| **Подпрограмма 1** | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Моздокском районе** | **Всего** | **X** | **X** | **05 1 00 00000** | **X** | **2 381,2** | | **245,1** | **85,0** | **56,1** | **15,0** | **24,5** | **100,0** | **502,5** | **451,0** | **438,0** | **464,0** | |
| ***Основное мероприятие 1*** | ***"Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района"*** | **Всего** | **522** | **Х** | **05 1 01 00000** | **Х** | **2 381,2** | | **245,1** | **85,0** | **56,1** | **15,0** | **24,5** | **100,0** | **502,5** | **451,0** | **438,0** | **464,0** | |
| Мероприятие (направление расходов) | Расходы на информирование населения, приобретение средств оповещения и сигнализации | **Администрация местного самоуправления Моздокского района, Управление финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района.** | 522 | 0309 | 05 1 01 65210 | 244 | **209,0** | | 20,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 100,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты АМС Моздокского района и средства обучения руководящего состава ГО района | 522 | 0309 | 05 1 01 65220 | 244 | **437,1** | | 10,0 | 50,0 | 56,1 | 15,0 | 24,5 | 70,0 | 2,5 | 69,0 | 70,0 | 70,0 | |
| Расходы на обеспечение общественной потребности в аварийно-спасательных услугах - ликвидация последствий всех видов ЧС | 522 | 0309 | 05 1 01 65230 | 244 | **1 735,1** | | 215,1 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 373,0 | 358,0 | 384,0 | |
| Расходы на ремонт защитных сооружений гражданской обороны | 522 | 0309 | 05 1 01 65260 | 244 | **0,0** | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Подпрограмма 2** | **Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы " Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района"** | **Всего** | **X** | **X** | **05 2 00 00000** | **X** | **26 736,9** | | **1 138,8** | **1 270,4** | **1 674,4** | **2 626,7** | **3 171,9** | **3 256,1** | **3 584,9** | **3 306,9** | **3 352,9** | **3 353,9** | |
| ***Основное мероприятие 1*** | ***"Обеспечение работы МКУ "Единая дежурно- диспетчерская служба Моздокского района""*** | **Всего** | **522** | **Х** | **05 2 01 00000** | **Х** | **26 736,9** | | **1 138,8** | **1 270,4** | **1 674,4** | **2 626,7** | **3 171,9** | **3 256,1** | **3 584,9** | **3 306,9** | **3 352,9** | **3 353,9** | |
| Мероприятие (направление расходов) | Расходы на содержание МКУ "ЕДДС Моздокского района" | МКУ "ЕДДС Моздокского района",  Управление финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района. | 522 | 0309 | 05 2 01 65240 | 111 | **16 732,1** | | 555,5 | 597,4 | 893,0 | 1 578,7 | 2 068,4 | 2122,1 | 2330,5 | 2195,5 | 2195,5 | 2195,5 | |
| 522 | 0309 | 05 2 01 65240 | 119 | **5 005,6** | | 0,0 | 206,9 | 287,0 | 432,6 | 606,5 | 637,2 | 656,3 | 659,7 | 759,7 | 759,7 | |
| 522 | 0309 | 05 2 01 65240 | 242 | **384,1** | | 384,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 522 | 0309 | 05 2 01 65240 | 244 | **4 453,6** | | 198,2 | 464,0 | 441,9 | 615,4 | 493,0 | 496,8 | 576,0 | 426,1 | 371,1 | 371,1 | |
| 522 | 0309 | 05 2 01 65240 | 247 | **94,9** | |  |  |  |  |  |  | 18,1 | 24,6 | 25,6 | 26,6 | |
| 522 | 0309 | 05 2 01 65240 | 851 | **7,6** | | 0,0 | 1,8 | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 522 | 0309 | 05 2 01 65240 | 853 | **59,0** | | 1,0 | 0,3 | 51,7 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |