**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ**

**МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯМОЗДОКСКОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ**

№128-Д от 07.11.2022 г.

*О внесении изменений в постановление Главы Администрации местного самоуправления*

*Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 14.11.2014г. № 48-Д «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций*

*на территории Моздокского района 2015-2019 г.г.»*

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 12.04.2021г. № 314 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания», а также в целях обеспечения реализации единой государственной политики в сфере защиты населения и территории Моздокского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

постановляю:

1. В муниципальную программу «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района», утвержденную постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 14.11.2014 г. №48-Д «Об утверждении муниципальной программы Моздокского района «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района в 2015-2019 гг.» внести изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2023 года.
3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Р. Адырхаев

Исп: С. Бабаев

А. Левицкий, тел: 3-11-44

*Приложение*

*к постановлению*

*Главы Администрации*

*местного самоуправления*

*Моздокского района*

*№128-Д от 07.11.2022 г.*

**Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района»**

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

на территории Моздокского района»

(далее по тексту-Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района |
| Участники программы | Муниципальное казенное учреждение « Единая дежурно-диспетчерская служба - 112 Моздокского района» |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма №1: «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Моздокском районе»  Подпрограмма №2: «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района» |
| Цели программы | 1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Задачи программы | 1. Обучение населения способам защиты при ЧС и при ведении военных действий или вследствие этих действий, мерам пожарной безопасности.  2. Своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.  3. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС.  4. Обеспечение работы МКУ « ЕДДС-112 Моздокского района», с развертыванием системы –«112». |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Доля населения прошедшего обучение способам защиты и действиям при ЧС;  -доля оповещаемого населения по предупреждению и ликвидации ЧС . |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015-2025 годы, в два этапа  1этап: с 2015года по 2019год;  2 этап: с 2020 года по 2025 год. |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы на период 2015 - 2025 год за счет средств бюджета муниципального образования - Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания составляет:  всего *33 227* тыс. руб., в том числе:  *1этап -10 307,9 тыс. руб.,*  *2015 год –1 383,9 тыс. руб.;*  *2016 год –1 355,4 тыс. руб.;*  *2017 год –1 730,5 тыс. руб.;*  *2018 год – 2 641,7 тыс. руб.;*  *2019 год – 3 196,4 тыс. руб.;*  *2 этап-23 019,1 тыс. руб.,*  *2020 год – 3 356,1 тыс. руб.;*  *2021 год – 4 087,4 тыс. руб.;*  *2022 год – 3 758,0 тыс. руб.;*  *2023 год – 3 790,9 тыс. руб.;*  *2024 год – 3 817,9 тыс. руб.;*  *2025 год - 4 008,8 тыс. руб.* |
| Ожидаемые результаты реализации  Программы | - Увеличение доли населения прошедшего обучение способам защиты и действиям при ЧС до 74%;  - увеличение доли оповещаемого населения по предупреждению и ликвидации ЧС до 70 %. |

**2. Характеристика сферы реализации муниципальной Программы, ее текущего состояния, включая описание основных проблем.**

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Первые места среди них занимают пожарная опасность, опасность на водных объектах, угрозы техногенного и природного характера для населения и особо важных объектов экономики.

Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций на водных объектах и повышению уровня безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, созданию реальных условий для устойчивого развития района путем координации совместных усилий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления.

В среднесрочной перспективе кризисы и чрезвычайные ситуации по-прежнему будут представлять один из важнейших вызовов стабильному экономическому развитию.

Целевая ориентация Программы направлена на продвижение и ускоренную реализацию современных технологий безопасного развития Моздокского района таких, как обеспечение первичных мер пожарной безопасности, снижение риска и уменьшение последствий природных и техногенных катастроф и создание системы жизнеобеспечения и защиты человека.

Снижение рисков чрезвычайных ситуаций всех типов и масштабов, их негативных последствий будет обеспечено путем реализации следующих основных направлений Программы:

1. Совершенствование мероприятий гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

2. Меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропагандистской работы.

3. Своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.

**3. Цели, задачи муниципальной Программы**

Цели и задачи Программы – основными целями программы являются:

1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для достижения данных целей решаются следующие основные задачи:

1. Обучение населения способам защиты при ЧС и при ведении военных действий или вследствие этих действий, мерам пожарной безопасности.

2. Своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.

3. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС.

4. Обеспечение работы МКУ «ЕДДС-112 Моздокского района» с развертыванием системы – «112»

4. Описание основных ожидаемых конечных результатов

муниципальной Программы.

В целом реализация Программы позволит:

- повысить готовность органов управления, сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и оперативности их реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

- повысить уровень подготовки населения и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

- усилить пропаганду знаний и обучение населения безопасному поведению в экстремальных ситуациях, профилактика и предупреждение ЧС;

- воспитать у обучающейся молодежи активную жизненную позицию.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- увеличение доли населения прошедшего обучение способам защиты и действиям при ЧС до 74%;

- увеличение доли оповещаемого населения по предупреждению и ликвидации ЧС до 70 %.

Кроме того в результате реализации Программы будет обеспечено:

- получение в любое время информации об авариях, происшествиях, чрезвычайных ситуациях от населения, организаций, предприятий;

- постоянная связь между МКУ «ЕДДС-112 Моздокского района» и АДС предприятий, организаций, обмен информацией о чрезвычайных ситуациях.

**5. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы**

Настоящая Программа разработана на период с 2015 по 2025 годы. Мероприятия будут выполняться в соответствии со сроками, указанными в Программных мероприятиях (приложение № 2 к Программе). Реализация Программы будет осуществляться в 2 этапа:

1 этап - с 2015 года по 2019 год;

2 этап – с 2020 года по 2025 год.

**6. Описание рисков реализации муниципальной программы и мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Реализация Программы может быть подвергнута следующим рискам, снижающим эффективность ее выполнения:

- риски управленческого характера, связанные с низким качеством межведомственного взаимодействия, что может снизить эффективность реализации мероприятий Программы и использования бюджетных средств;

- риски, связанные с несвоевременным нормативным обеспечением Программы и изменением федерального законодательства.

Указанные риски носят локальный характер и могут быть устранены в процессе принятия управленческих решений. Основным механизмом минимизации негативного влияния внешних факторов в период исполнения Программы предполагается оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части разработки и принятия соответствующих муниципальных правовых актов, выявления и устранения причин неэффективного межведомственного взаимодействия.

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с:

неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые показатели Программы;

отсутствием финансирования мероприятий из средств вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятий, что повлечет приостановление финансирования соответствующих программных мероприятий;

изменением цен на отдельные виды услуг, что повлечет изменение величины затрат на отдельные программные мероприятия.

Полное финансирование мероприятий Программы возможно при обеспечении ответственного подхода к реализации мероприятий Программы и должном исполнении обязанностей и функций сторон, вовлеченных в реализацию мероприятий Программы.

**7. Перечень и сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы с расшифровкой плановых значений**

**по годам ее реализации**

Общая социально-экономическая эффективность реализации Программы оценивается с использованием системы целевых показателей

( индикаторов)

К целевым показателям( индикаторам) Программы отнесены следующие:

- увеличение доли населения прошедшего обучение способам защиты и действиям при ЧС;

- увеличение доли оповещаемого населения по предупреждению и ликвидации ЧС.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы с указанием плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении №1 к настоящей программе.

**8. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы**

**с указанием сроков их реализации**

Приведены в Приложении № 2 к настоящей Программе.

**9. Информация по ресурсному обеспечению реализации**

**муниципальной Программе**

Приведена в Приложении №3 к настоящей Программе.

Приложение № 1

к Программе «Обеспечение

мероприятий гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций на территории

Моздокского района»

Целевые показатели (индикаторы) Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование Программы:  Муниципальная Программа «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района .» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели:  1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи:  1. Обучение населения способам защиты при ЧС и при ведении военных действий или вследствие этих действий, мерам пожарной безопасности.  2. Своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.  3. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС.  4. Обеспечение работы МКУ «ЕДДС -112 Моздокского района», с развертыванием системы – «112» | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя (целевой индикатор) | Единица измерения |  | Значение целевого индикатора программы | | | | | Исходные показатели базового года (оценка за  2014 год) | | | | | |
| 20  15 год | 20  16  год | 20  17  год | 20  18  год | 20  19  год | 20  20  год | 20  21  год | 20  22  год | 20  23  год | 20  24  год | 20  25  год |  |
| 1. | -Доля населения прошедшего обучение способам защиты и действиям при ЧС | % | 66 | 66 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 64 |
| 2. | **-доля оповещаемого населения по предупреждению и ликвидации ЧС** | % | 62 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 60 |

Приложение № 2

к Программе «Обеспечение

мероприятий гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций на территории

Моздокского района»

# **Перечень основных мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнитель | Срок  исполне­ния | Источники финансирования | Планируемые объёмы финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
| 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Муниципальная программа** | | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района | 2015-2025  годы | Средства бюджета МО Моздокский район | 1383,9 | 1355,4 | 1730,0 | 2641,7 | 3196,4 | 3356,1 | 4087,4 | 3757,9 | 3990,9 | 3817,9 | 4008,8 |
| **Подпрограмма1:**  **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности**  **в Моздокском районе** | | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района | 2015-2025  годы | Средства бюджета МО Моздокский район | 245,1 | 85,0 | 56,1 | 15,0 | 24,5 | 100,0 | 502,5 | 451,0 | 638,0 | 464,0 | 487,2 |
| 1. | ***Информирование населения.***  Приобретение:  -средств оповещения и сигнализации, | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района | 2015-2022  годы | Средства бюджета МО Моздокский район | 20,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -  30,0 | 100,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ***Обучение населения и руководящего состава по ГО***. | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района |  | Средства бюджета МО Моздокский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ***Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ)*** для работников Администрации местного самоуправления Моздокского района и дозиметра гамма-излучений ДКГ-03Д « Грач» 2 шт. | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям безопасности Администрации местного самоуправления Моздокского района | 2015-2025  годы | Средства бюджета МО Моздокский район | 10 | 50 | 56,1 | 15,0 | 24,5 | 70,0 | 2,5 | 69,0 | 38,0 | 70,0 | 73,5 |
| 4. | ***Обеспечение общественной потребности в аварийно-восстановительных услугах- ликвидация последствий всех видов ЧС*** (договорная основа)  Мероприятия:  - ликвидация возможных ЧС  ( наводнение, землетрясение, ураганный ветер, град) в бюджетной сфере;  -обеспечение общественной потребности в аварийно-восстановительных услугах- ликвидации последствий всех видов ЧС. | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района | 2015-2025  годы | Средства бюджета МО Моздокский район | 215,1 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 373,0 | 600,0 | 394,0 | 413,7 |
| 5. | ***Ремонт Защитных сооружений гражданской обороны*** | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района |  | Средства бюджета МО Моздокский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограммы 2:**  **Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы « Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий ЧС на территории Моздокского района»** | | МКУ « Единая дежурно-диспетчерская служба Моздокского района» | 2015-2025  годы | Средства бюджета МО Моздокский район | 1138,8 | 1270,4 | 1674,4 | 2626,7 | 3171,9 | 3256,1 | 3584,9 | 3307,0 | 3352,9 | 3353,9 | 3521,6 |
| 1. | ***Содержание и функционирование МКУ « Единая дежурно-диспетчерская служба- 112 Моздокского района»*** | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района | 2015-2025  годы | Средства бюджета МО Моздокский район | 1138,8 | 1270,4 | 1674,4 | 2626,7 | 3171,9 | 3256,1 | 3584,9 | 3307,0 | 3352,9 | 3353,9 | 3521,6 |

«Приложение № 3 к Программе

«Обеспечение мероприятий гражданской

обороны, предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций на территории

Моздокского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсное обеспечение**  **реализация муниципальной программы за счет средств районного бюджета**  **"Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | КБК | | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | |  | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015-2024 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района"** | **ВСЕГО:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **29 118,2** | | **1 383,9** | **1 355,4** | **1 730,5** | **2 641,7** | **3 196,4** | **3 356,1** | **4 087,4** | **3 758,0** | **3 790,9** | **3 817,9** | | **4 008,8** | |
| **Администрация местного самоуправления Моздокского района.** | **522** | **Х** | **Х** | **Х** | **29 118,2** | | **1 383,9** | **1 355,4** | **1 730,5** | **2 641,7** | **3 196,4** | **3 356,1** | **4 087,4** | **3 758,0** | **3 790,9** | **3 817,9** | | **4 008,8** | |
| **Подпрограмма 1** | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Моздокском районе** | **Всего** | **X** | **X** | **05 1 00 00000** | **X** | **2 381,2** | | **245,1** | **85,0** | **56,1** | **15,0** | **24,5** | **100,0** | **502,5** | **451,0** | **438,0** | **464,0** | | **487,2** | |
| ***Основное мероприятие 1*** | ***"Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района""*** | **Всего** | **522** | **Х** | **05 1 01 00000** | **Х** | **2 381,2** | | **245,1** | **85,0** | **56,1** | **15,0** | **24,5** | **100,0** | **502,5** | **451,0** | **438,0** | **464,0** | | **487,2** | |
| Мероприятие (направление расходов) | Расходы на информирование населения, приобретение средств оповещения и сигнализации | **Администрация местного самоуправления Моздокского района.** | 522 | 0309 | 05 1 01 65210 | 244 | **209,0** | | 20,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 100,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты АМС Моздокского района и средства обучения руководящего состава ГО района | 522 | 0309 | 05 1 01 65220 | 244 | **437,1** | | 10,0 | 50,0 | 56,1 | 15,0 | 24,5 | 70,0 | 2,5 | 69,0 | 38,0 | 70,0 | | 73,5 | |
| Расходы на обеспечение общественной потребности в аварийно-спасательных услугах - ликвидация последствий всех видов ЧС | 522 | 0309 | 05 1 01 65230 | 244 | **1 735,1** | | 215,1 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 373,0 | 600,0 | 394,0 | | 413,7 | |
| Расходы на ремонт защитных сооружений гражданской обороны | 522 | 0309 | 05 1 01 65260 | 244 | **0,0** | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| **Подпрограмма 2** | **Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы " Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района"** | **Всего** | **X** | **X** | **05 2 00 00000** | **X** | **26 737,0** | | **1 138,8** | **1 270,4** | **1 674,4** | **2 626,7** | **3 171,9** | **3 256,1** | **3 584,9** | **3 307,0** | **3 352,9** | **3 353,9** | | **3 521,6** | |
| ***Основное мероприятие 1*** | ***"Обеспечение работы МКУ "Единая дежурно- диспетчерская служба Моздокского района""*** | **Всего** | **522** | **Х** | **05 2 01 00000** | **Х** | **26 737,0** | | **1 138,8** | **1 270,4** | **1 674,4** | **2 626,7** | **3 171,9** | **3 256,1** | **3 584,9** | **3 307,0** | **3 352,9** | **3 353,9** | | **3 521,6** | |
| Мероприятие (направление расходов) | Расходы на содержание МКУ "ЕДДС Моздокского района" | МКУ "ЕДДС Моздокского района", | 522 | 0309 | 05 2 01 65240 | 111 | **16 732,1** | | 555,5 | 597,4 | 893,0 | 1 578,7 | 2 068,4 | 2122,1 | 2330,5 | 2195,5 | 2195,5 | 2195,5 | | 2295,5 | |
| 522 | 0309 | 05 2 01 65240 | 119 | **5 005,6** | | 0,0 | 206,9 | 287,0 | 432,6 | 606,5 | 637,2 | 656,3 | 659,7 | 759,7 | 759,7 | | 827,4 | |
| 522 | 0309 | 05 2 01 65240 | 242 | **384,1** | | 384,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 522 | 0309 | 05 2 01 65240 | 244 | **4 403,6** | | 198,2 | 464,0 | 441,9 | 615,4 | 493,0 | 496,8 | 576,0 | 376,1 | 371,1 | 371,1 | | 371,1 | |
| 522 | 0309 | 05 2 01 65240 | 247 | **94,9** | |  |  |  |  |  |  | 18,1 | 24,6 | 25,6 | 26,6 | | 26,6 | |
| 522 | 0309 | 05 2 01 65240 | 851 | **7,3** | | 0,0 | 1,8 | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | |
| 522 | 0309 | 05 2 01 65240 | 853 | **109,4** | | 1,0 | 0,3 | 51,7 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 50,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |

**Подпрограмма №1**

**«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Моздокском районе» ( далее по тексту- Подпрограмма №1)**

**П А С П О Р Т**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы №1 | - | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района; |
| Цели подпрограммы  №1 | - | Обучение населения способам защиты при ЧС и при ведении военных действий или вследствие этих действий, мерам пожарной безопасности;  своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС; |
| Задачи подпрограммы  №1 | - | Обеспечение повседневного функционирования районного звена территориальной подсистемы РСЧС;  развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения об угрозе или о возникновении ЧС;  -оборудование класса для обучения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы №1 | - | |  | | --- | | - Доля населения прошедшего обучение способам защиты и действиям при ЧС до 74 %;  -доля оповещаемого населения по предупреждению и ликвидации ЧС до 70 %. | |  | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы №1 | - | Подпрограмма№1 реализуется в период с 2015 по 2025 годы в два этапа:  1 этап: с 2015 года по 2019 год;  2 этап: с 2020 года по 2025 год. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания составляет:  всего 3 068,4 тыс. руб., в том числе:  1 этап- 425, 7 тыс. руб.  2015 год – *245,1* тыс. руб.;  2016 год – *85,0* тыс. руб.;  2017 год – *56,1* тыс. руб.;  2018 год – *15,0* тыс. руб*.;*  2019 год – 24,5тыс. руб.  2 этап- 2 642, 7 тыс. руб.  2020 год – *100,0* тыс. руб.  2021 год – 502*,5* тыс. руб.  2022 год – *451,0* тыс. руб.  2023 год – *638,0* тыс. руб.  2024 год – *464,0* тыс. руб.  2025 год – 487,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1 |  | - Увеличение доли населения прошедшего обучение способам защиты и действиям при ЧС до 74%;  - увеличение доли оповещаемого населения по предупреждению и ликвидации ЧС до 70 %. |

**2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы №1, ее текущего состояния, включая описание основных проблем.**

Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций на водных объектах и повышению уровня безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, созданию реальных условий для устойчивого развития района путем координации совместных усилий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления.

Целевая ориентация подпрограммы №1 направлена на продвижение и ускоренную реализацию современных технологий безопасного развития Моздокского района таких, как обеспечение первичных мер пожарной безопасности, снижение риска и уменьшение последствий природных и техногенных катастроф и создание системы жизнеобеспечения и защиты человека.

Снижение рисков чрезвычайных ситуаций всех типов и масштабов, их негативных последствий будет обеспечено путем реализации следующих основных направлений подпрограммы№1:

1. Совершенствование мероприятий гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

2. Меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропагандистской работы.

**3. Цели и задачи Подпрограммы №1.**

Цели и задачи подпрограммы №1– основными целями подпрограммы№1 являются:

1. Обучение населения способам защиты при ЧС и при ведении военных действий или вследствие этих действий, мерам пожарной безопасности.

2. Своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.

Для достижения данных целей решаются следующие основные задачи:

|  |
| --- |
| 1.Обеспечение повседневного функционирования районного звена территориальной подсистемы РСЧС.  2.Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения об угрозе или о возникновении ЧС.  3.Оборудование класса для обучения. |

4. Описание основных ожидаемых конечных результатов

Подпрограммы №1.

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы № 1 является:

- увеличение доли населения прошедшего обучение способам защиты и действиям при ЧС до 74%;

- увеличение доли оповещаемого населения по предупреждению и ликвидации ЧС до 70 %.

В целом реализация подпрограммы №1 позволит:

- повысить готовность органов управления, сил и средств ТП РСЧС и оперативности их реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

- повысить уровень подготовки населения и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

- усилить пропаганду знаний и обучение населения безопасному поведению в экстремальных ситуациях, профилактика и предупреждение ЧС;

- воспитать у обучающейся молодежи активную жизненную позицию.

**5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы № 1.**

Подпрограмма №1 разработана на период с 2015 по 2025 годы. Реализация подпрограммы №1 предполагается в 2 этапа:

1 этап- с 2015 года по 2019 год;

2 этап – с 2020 года по 2025 год.

**6. Описание рисков реализации и мер управления рисками реализации Подпрограммы № 1.**

Реализация подпрограммы №1 может быть подвергнута следующим рискам, снижающим эффективность ее выполнения:

- риски управленческого характера, связанные с низким качеством межведомственного взаимодействия, что может снизить эффективность реализации мероприятий подпрограммы №1 и использования бюджетных средств;

- риски, связанные с несвоевременным нормативным обеспечением подпрограммы № 1 и изменением федерального законодательства.

Указанные риски носят локальный характер и могут быть устранены в процессе принятия управленческих решений. Основным механизмом минимизации негативного влияния внешних факторов в период исполнения подпрограммы №1 предполагается оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части разработки и принятия соответствующих муниципальных правовых актов, выявления и устранения причин неэффективного межведомственного взаимодействия.

При реализации подпрограммы №1 возможно возникновение финансовых рисков, связанных с:

неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию подпрограммных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые показатели подпрограммы №1;

отсутствием финансирования мероприятий из средств вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятий, что повлечет приостановление финансирования соответствующих подпрограммных мероприятий;

изменением цен на отдельные виды услуг, что повлечет изменение величины затрат на отдельные подпрограммные мероприятия.

Полное финансирование мероприятий подпрограммы№1 возможно при обеспечении ответственного подхода к реализации мероприятий подпрограммы№1 и должном исполнении обязанностей и функций сторон, вовлеченных в реализацию мероприятий подпрограммы №1.

**7. Перечень и сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы №1 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации.**

Приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

**8. Перечень основных мероприятий Подпрограммы №1 с указанием сроков их реализации.**

Приведены в Приложении № 1 к Подпрограмме№1 настоящей Программы.

Приложение № 1

к Подпрограмме №1 Программы «Обеспечение

мероприятий гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций на территории

Моздокского района»

# **Перечень основных мероприятий Подпрограммы №1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнитель | Срок  исполне­ния | Источники финансирования | Планируемые объёмы финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
| 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Подпрограмма1:**  **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности**  **в Моздокском районе** | | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района | 2015-2025  годы | Средства бюджета МО Моздокский район | 245,1 | 85,0 | 56,1 | 15,0 | 24,5 | 100,0 | 502,5 | 451,0 | 638,0 | 464,0 | 487,2 |
| 1. | ***Информирование населения.***  Приобретение:  -средств оповещения и сигнализации, | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района | 2015-2022  годы | Средства бюджета МО Моздокский район | 20,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -  30,0 | 100,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ***Обучение населения и руководящего состава по ГО***. | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района |  | Средства бюджета МО Моздокский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ***Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ)*** для работников Администрации местного самоуправления Моздокского района и дозиметра гамма-излучений ДКГ-03Д « Грач» 2 шт. | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям безопасности Администрации местного самоуправления Моздокского района | 2015-2025  годы | Средства бюджета МО Моздокский район | 10 | 50 | 56,1 | 15,0 | 24,5 | 70,0 | 2,5 | 69,0 | 38,0 | 70,0 | 73,5 |
| 4. | ***Обеспечение общественной потребности в аварийно-восстановительных услугах- ликвидация последствий всех видов ЧС*** (договорная основа)  Мероприятия:  - ликвидация возможных ЧС  ( наводнение, землетрясение, ураганный ветер, град) в бюджетной сфере;  -обеспечение общественной потребности в аварийно-восстановительных услугах- ликвидации последствий всех видов ЧС. | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района | 2015-2025  годы | Средства бюджета МО Моздокский район | 215,1 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 373,0 | 600,0 | 394,0 | 413,7 |
| 5. | ***Ремонт Защитных сооружений гражданской обороны*** | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района |  | Средства бюджета МО Моздокский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Подпрограмма №2.**

**«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы « Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий ЧС на территории Моздокского района »**

**( далее по тексту- подпрограммы №2)**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 2 | - | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района; |
| Участники подпрограммы №2 | - | Муниципальное казенное учреждение « Единая дежурно-диспетчерская служба -112Моздокского района» |
| Цели подпрограммы №2 |  | Обеспечение работы МКУ «ЕДДС-112 Моздокского района», с развертыванием системы –«112». |
| Задачи подпрограммы №2 | - | - Обеспечение условий деятельности МКУ «ЕДДС-112 Моздокского района»;  -осуществление выплат персоналу в целях обеспечения функционирования МКУ «ЕДДС-112 Моздокского района»;  - закупка товаров, работ услуг в условиях обеспечения деятельности МКУ «ЕДДС-112 Моздокского района» |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы №2 |  | |  | | --- | | Не предусмотрены | |  | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы №2 | - | Подпрограмма №2 реализуется в период с 2015 по 2025 год в два этапа.  1 этап: с 2015 года по 2019 год;  2 этап: с 2020 года по 2025 год. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы №2. |  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания составляет:  всего *30 258,6* тыс. руб., в том числе:  1этап – 9 882,2 тыс. руб.  2015 год – *1 138,8* тыс. руб.;  2016 год – *1 270,4* тыс. руб.;  2017 год – *1 674,4* тыс. руб.;  2018 год – *2 626,7* тыс. руб*.;*  2019 год – 3 171,9 тыс. руб.  2 этап – 20 376,4 тыс. руб.  2020 год – 3 256,1тыс. руб.  2021 год – 3 584,9тыс. руб.  2022 год – 3 307,0тыс. руб.  2023 год – 3 352,9тыс. руб.  2024 год – 3 353,9тыс. руб.  2025 год – 3 521,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы №2. |  | -приведение обеспеченности и оснащенности МКУ «ЕДДС-112 Моздокского района» в соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность единой дежурной диспетчерской службы.  - обеспечение получения в любое время информации об авариях, происшествиях, чрезвычайных ситуациях от населения, организаций, предприятий;  - обеспечение информационного обмена МКУ «ЕДДС- 112 Моздокского района» с ДДС предприятий и организаций. |

**2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы №2, ее текущего состояния, включая описание основных проблем.**

В среднесрочной перспективе кризисы и чрезвычайные ситуации по-прежнему будут представлять один из важнейших вызовов стабильному экономическому развитию.

Целевая ориентация подпрограммы №2 направлена на снижение рисков чрезвычайных ситуаций всех типов и масштабов, их негативных последствий будет обеспечено путем реализации следующих основных направлений подпрограммы, это

-организация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.

**3. Основные цели и задачи Подпрограммы №2**

Цели и задачи подпрограммы №2 – основной целью подпрограммы №2 является:

Обеспечение работы МКУ «ЕДДС-112 Моздокского района» с развертыванием системы –«112»

Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:

|  |
| --- |
| - Обеспечение условий деятельности МКУ «ЕДДС-112 Моздокского района»;  - Осуществление выплат персоналу в целях обеспечения функционирования МКУ «ЕДДС-112 Моздокского района»;  - Закупка товаров, работ услуг в условиях обеспечения деятельности МКУ « ЕДДС-112 Моздокского района». |

4. Описание основных ожидаемых конечных результатов

Подпрограммы №2.

- обеспечение получения в любое время информации об авариях, происшествиях, чрезвычайных ситуациях от населения, организаций, предприятий;

- обеспечение постоянной связи между ЕДДС и ДДС предприятий, организаций, обмена информациями о чрезвычайных ситуациях;

-приведение обеспеченности и оснащенности МКУ «ЕДДС-112 Моздокского района» в соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность единой дежурной диспетчерской службы.

**5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы № 2.**

Подпрограмма №2 разработана на период с 2015 по 2025 год. Реализация подпрограммы №2 предполагается в два этапа:

1этап - с 2015 года по 2019 год;

2 этап – с 2020 года по 2025 год.

**6. Описание рисков реализации и мер управления рисками реализации Подпрограммы № 2.**

При реализации подпрограммы №2 могут возникать в основном финансовые риски, связанные с возможной недостаточностью объемов финансирования из бюджета муниципального образования - Моздокский район.

Преодоление указанных рисков возможно при условии достаточного и своевременного финансирования.

**7. Перечень и сведения о показателях (индикаторах)**

**Подпрограммы №2.**

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы №2 не предусмотрены.

**8. Перечень основных мероприятий Подпрограммы №2 с указанием**

**сроков их реализации.**

Приведены в Приложении № 1 к Подпрограмме №2 настоящей Программы.

Приложение № 1

к Подпрограмме №2 Программы «Обеспечение

мероприятий гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций на территории

Моздокского района»

# **Перечень основных мероприятий Подпрограммы №2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнитель | Срок  исполне­ния | Источники финансирования | Планируемые объёмы финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
| 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Подпрограммы 2:**  **Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы « Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий ЧС на территории Моздокского района»** | | МКУ « Единая дежурно-диспетчерская служба Моздокского района» | 2015-2025  годы | Средства бюджета МО Моздокский район | 1138,8 | 1270,4 | 1674,4 | 2626,7 | 3171,9 | 3256,1 | 3584,9 | 3307,0 | 3352,9 | 3353,9 | 3521,6 |
| 1. | ***Содержание и функционирование МКУ « Единая дежурно-диспетчерская служба- 112 Моздокского района»*** | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации местного самоуправления Моздокского района | 2015-2025  годы | Средства бюджета МО Моздокский район | 1138,8 | 1270,4 | 1674,4 | 2626,7 | 3171,9 | 3256,1 | 3584,9 | 3307,0 | 3352,9 | 3353,9 | 3521,6 |