**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ**

**МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯМОЗДОКСКОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ**

**№148-Д от 21.12.2022 г.**

*О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной*

*городской среды на 2019-2024 годы»*

### В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерацией, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в целях реализации постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 29.08.2017 N 337 «О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»», распоряжением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 12.04.2021г. №314 «Об утверждении Порядка, разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания»,

### постановляю:

1. Продлить срок реализации муниципальной программы Моздокского района «Формирование современной городской среды на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 01.07.2019г. №34-Д «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019-2024 годы»» до 2025г.
2. В муниципальную программу Моздокского района «Формирование современной городской среды на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 01.07.2019г. №34-Д «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2019-2024 годы»», внести следующие изменения:

2.1. Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: «муниципальная программа «Формирование современной городской среды»».

2.2. Изложить муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в новой редакции, согласно приложению, к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023г.

4. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Р. Адырхаев

Исп: Е. Тюникова, тел: 3-21-23

Т. Хонина, тел: 3-20-47

*Приложение*

*к постановлению*

*Главы Администрации*

*местного самоуправления*

*Моздокского района*

*№148-Д от 21.12.2022 г.*

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Моздокского района «Формирование современной городской среды»

(далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (координатор) программы | Управление финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района |
| Соисполнители программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации местного самоуправления Моздокского района |
| Участники программы | Органы местного самоуправления городского и сельских поселений Моздокского района (по согласованию):  Моздокского городского поселения;  Виноградненского сельского поселения;  Кизлярского сельского поселения;  Веселовского сельского поселения. |
| Цели программы | Создание условий для реализации приоритетной программы «Формирование современной городской среды» в поселениях Моздокского района |
| Задачи программы | Создание условий для:  - организации мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования;  - организации мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;  - совершенствования эстетичного вида поселений;  - создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Выполнение перечисления бюджетам поселений 100% межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов на поддержку муниципальной программы формирование современной городской среды при наличии документов, подтверждающих осуществление расходов бюджетов |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации - 2019-2025 годы, без деления на этапы |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 164 661,16 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 8 021,00 тыс. рублей;  в 2020 году – 17 050,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 100 103,56 тыс. рублей;  в 2022 году – 12 840,00 тыс. рублей;  в 2023 году – 840,00 тыс. рублей;  в 2024 году – 12 903,30 тыс. рублей;  в 2025 году – 12 903,30 тыс. рублей.  за счет средств вышестоящего бюджета – 141 259,60 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2019 году – 7 497,00 тыс. рублей;  в 2020 году – 15 500,00 тыс. рублей;  в 2021 году – 82 262,60 тыс. рублей;  в 2022 году – 12 000,00 тыс. рублей;  в 2023 году –0,00 тыс. рублей;  в 2024 году – 12 000,00 тыс. рублей;  в 2025 году – 12 000,00 тыс. рублей.  за счет средств местного бюджета – 23 400,60 тыс. рублей  в 2019 году – 524,00 тыс. рублей (бюджет Моздокского городского поселения);  в 2020 году – 1 550,00 тыс. рублей;  в 2021 году – 17 840,96 тыс. рублей;  в 2022 году – 840,00 тыс. рублей;  в 2023 году – 840,00 тыс. рублей;  в 2024 году – 903,30 тыс. рублей;  в 2025 году – 903,30 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;  увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;  увеличение площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. |

1. **Характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

**ее текущего состояния, включая описания основных проблем**

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды является одним из приоритетных направлений стратегического развития Моздокского района.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения отходов.

До настоящего времени в населенных пунктах района отсутствовал системный подход при реализации мероприятий по благоустройству. Практически не проводились работы по обустройству мест массового отдыха населения, благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Многие дворовые территории и места общего пользования по степени благоустроенности не отвечают градостроительным, санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, ухудшают внешний вид населенных пунктов.

Основными принципами формирования данной программы являются приоритетность и обоснованность в выборе объектов благоустройства, привлечение широкого круга населения как к выбору объектов благоустройства, так и к организации общественного контроля за качеством и сроками производимых работ, привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия, синхронизация объектов благоустройства с реализуемыми на территории муниципальных образований мероприятиями республиканской программы капитального ремонта многоквартирных домов, проектами капитального строительства, реконструкции объектов недвижимости.

Социальная эффективность программы будет выражена в создании более комфортных и безопасных условий проживания граждан, в увеличении доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, в улучшении внешнего облика муниципальных образований.

1. **Цели, задачи муниципальной программы, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Приоритеты и цели политики в сфере благоустройства определены в соответствии с приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

В соответствии с полномочиями, ответственность за финансовую дисциплину, контроль за целевым использованием предоставленных субсидий, за выполнением мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов, за сроки предоставления необходимых отчетов и предоставлением достоверной информации (в том числе в вышестоящие органы, ГИС ЖКХ и др.) возлагается на Глав Администраций местного самоуправления Моздокского городского и сельских поселений Моздокского района, участвующих в Программе.

Стратегическая цель в сфере благоустройства – создание условий для системного повышения качества и комфорта среды обитания и жизнедеятельности человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечить высокое качество жизни в целом.

Целью Программы является создание условий для реализации приоритетной программы «Формирование современной городской среды» в поселениях Моздокского района.

Для достижения цели Программы необходимо решение задач по созданию условий для:

- организации мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования;

- организации мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

- совершенствования эстетичного вида поселения;

- создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;

- увеличение площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих результатов:

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;

2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

3. Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;

4. Увеличение площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

Соисполнители среди поселений Моздокского района определяются с учетом выделяемых из вышестоящих бюджетов средств и наличия необходимого для софинансирования Программы объема финансовых средств в бюджетах поселений, а также с учетом наличия необходимой документации в поселении (дизайн-проекты, сметная документация и др.).

1. **Описание рисков реализации и мер управления рисками**

**реализации муниципальной программы**

К основным рискам, оказывающим влияние на конечные результаты реализации программы, относятся:

Бюджетные риски, связанные с дефицитом средств республиканского и муниципальных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальным программы.

Способами ограничения бюджетных рисков выступают уточнение и своевременная корректировка объемов финансирования, предусмотренных на реализацию программы, определение приоритетов для первоочередного финансирования.

Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией программы.

Основными мерами управления данными рисками являются: мониторинг, открытость и подотчетность, информационное сопровождение мероприятий, создание на уровне поселений межведомственных комиссий, осуществляющей координацию деятельности по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

1. **Перечень и сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

Перечень и сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

1. **Перечень основных мероприятий муниципальной**

**программы с указанием сроков их реализации**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации представлен в приложении №2 к настоящей муниципальной программе.

1. **Информация по ресурсному обеспечению**

**реализации муниципальной программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского бюджетов и бюджета муниципального образования Моздокский район.

Финансирование мероприятий программы осуществляется в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы (приложение 3).

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе объектов социальной инфраструктуры отражено в приложении №4 к настоящей муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение Программы по кодам бюджетной классификации формируется Управлением финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации местного самоуправления Моздокского района обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления поселений Моздокского района с органами государственной власти Республики Северная Осетия-Алания по вопросам реализации приоритетной Программы «Формирование современной городской среды».

*Приложение №1*

*к муниципальной программе*

*Моздокского района*

*«Формирование современной*

*городской среды»*

**Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы Моздокского района «Формирование современной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | №  п/ п |  | | Наименование показателя (целевой индикатор) | Единица измерения | Исходный показатель базового года:  (2019г.) | Значение целевого индикатора программы | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | Выполнение перечисления бюджетам  поселений 100% межбюджетных  трансфертов из вышестоящих бюджетов  на поддержку муниципальной программы  формирование современной городской  среды при наличии документов,  подтверждающих осуществление расходов  бюджетов | (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

*Приложение 2*

*к муниципальной программе*

*Моздокского района*

*«Формирование современной*

*городской среды»*

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на поддержку государственных программ РФ и муниципальных программ формирование современной городской среды | Управление финансов Моздокского района | 2019-2025 гг. | Всего, в т.ч. | **8 021,00** | **17 050,00** | **13 121,00** | **12 840,00** | **840,00** | **12 903,30** | **12 903,30** |
| федеральный бюджет (вышестоящие бюджеты) | 7135,00 | 15 500,0 | 12 262,60 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| республиканский бюджет | 362,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 524,00 | 1 550,00 | 858,40 | 840,00 | 840,00 | 903,30 | 903,30 |
| 2 | Перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" | Управление финансов Моздокского района | 2019-2025 гг. | Всего, в т.ч. | **0,00** | **0,00** | **86 982,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| вышестоящие бюджеты | 0,00 | 0,00 | 70 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 16 982,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ВСЕГО:** |  |  | **Всего, в т.ч.** | **8 021,00** | **17 050,00** | **100 103,56** | **12 840,00** | **840,00** | **12 903,30** | **12 903,30** |
| **федеральный бюджет (вышестоящие бюджеты)** | **7135,00** | **15 500,00** | **82 262,60** | **12 000,00** | **0,00** | **12 000,00** | **12 000,00** |
| **республиканский бюджет** | **362,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **местный бюджет** | **524,0** | **1 550,0** | **17 840,96** | **840,00** | **840,00** | **903,30** | **903,30** |

*Приложение 3*

*к муниципальной программе*

*Моздокского района*

*«Формирование современной*

*городской среды»*

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | КБК | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | |  |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019-2025 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Муниципальная программа** | **«Формирование современной городской среды»** |  | **Х** | **X** | **Х** | **X** | **164 661,16** | **8 021,00** | **17 050,00** | **100 103,56** | **12 840,00** | **840,00** | **12 903,30** | **12 903,30** |
| ***Основное мероприятие 1*** | ***"Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на поддержку государственных программ РФ и муниципальных программ формирование современной городской среды "*** | Управление финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района | **Х** | **X** | **Х** | **X** | **164 661,16** | **8 021,00** | **17 050,00** | **100 103,56** | **12 840,00** | **840,00** | **12 903,30** | **12 903,30** |
| Всего | ***Х*** | ***Х*** | ***22 1 F2 55550*** | **X** | **77 678,60** | **8 021,00** | **17 050,00** | **13 121,00** | **12 840,00** | **840,00** | **12 903,30** | **12 903,30** |
|  | Расходы на поддержку государственных программ РФ и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств вышестоящего бюджета | Управление финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района | 547 | 0503 | 22 1 F2 55551 | 540 | 70 897,60 | 7 135,00 | 15 500,00 | 12 262,60 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Расходы на поддержку государственных программ РФ и муниципальных программ формирования городской среды за счет средств республиканского бюджета | 547 | 0503 | 22 1 F2 55552 | 540 | 362,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на формирование современной городской среды за счет средств местного бюджета | 547 | 0503 | 22 1 F2 55553 | 540 | 6 419,00 | 524,00 | 1 550,00 | 858,40 | 840,00 | 840,00 | 903,30 | 903,30 |
| ***Основное мероприятие 2*** | ***"Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды"*** | ***Управление финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района*** | ***Х*** | ***Х*** | ***22 2 F2 54240*** | ***Х*** | ***86 982,56*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***86 982,56*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | Расходы на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств вышестоящих бюджетов | Управление финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района | 547 | 0505 | 22 2 F2 54241 | 540 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Расходы на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств местного бюджета | 547 | 0505 | 22 2 F2 54243 | 540 | 16 982,56 | 0,00 | 0,00 | 16 982,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Приложение 4*

*к муниципальной программе*

*Моздокского района*

*«Формирование современной*

*городской среды»*

**Информация об источниках финансирования в случае привлечения средств федерального бюджета,**

**местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, а также в случае участия**

**в реализации муниципальной программы муниципальных образований «Формирование современной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | «Формирование современной городской среды» | Всего, в т.ч. | **8 021,0** | **17 050,0** | **100 103,56** | **12 840,00** | **840,00** | **12 903,30** | **12 903,30** |
| федеральный бюджет (вышестоящие бюджеты) | 7135,00 | 15 500,00 | 82 262,60 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| республиканский бюджет | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 524,00 | 1 550,00 | 17 840,96 | 840,00 | 840,00 | 903,30 | 903,30 |