**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ**

**МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯМОЗДОКСКОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ**

**№160-Д от 26.12.2022 г.**

*О внесении изменений в муниципальную программу Моздокского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»*

### В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 12.04.2021 г. № 314 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания»,

постановляю:

1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 24.12.2019 г. №75-Д «Об утверждении муниципальной программы Моздокского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»» до 2025 года.
2. В муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденную постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 24.12.2019 г. №75-Д «Об утверждении муниципальной программы Моздокского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»», внести следующие изменения:
   1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
   2. Раздел «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

**«**Программа реализуется в один этап. Срок реализации 2020-2025 годы».

* 1. Раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«В 2020–2025 годах общий объем финансирования Программы за счет бюджета муниципального образования Моздокский район составит 7,55 млн. рублей.

Ресурсное обеспечение Программы по кодам бюджетной классификации на 2020-2025 годы приведено в приложении №3 к муниципальной Программе».

* 1. Изложить «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.5. Изложить «Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.6. Изложить «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Р. Адырхаев

Исп: Г. Багаев, тел: 3-29-85

*Приложение №1*

*к постановлению*

*Главы Администрации*

*местного самоуправления Моздокского района*

*№160-Д от 26.12.2022 г.*

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Моздокского района

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Администрации местного самоуправления Моздокского района. |
| Участники программы | Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского района, Администрация местного самоуправления Моздокского района, отдел по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района, отдел по общим вопросам и делопроизводству Администрации местного самоуправления Моздокского района. |
| Цели программы | Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в Моздокском районе Республики Северная Осетия – Алания путем внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в муниципальных бюджетных учреждениях. |
| Задачи программы | -рациональное использование энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей;  - снижение удельного потребления энергетических ресурсов за счет замены объектов коммунальной сферы и конструкций зданий на энергоэкономичные;  - повышение эффективности бюджетных расходов путем снижения затрат на оплату коммунальных услуг;  -развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади);  - удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади);  - удельный расход природного газа на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);  -удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1человека) |
| Этапы и сроки реализации программы | 1 этап, 2020-2025 годы |
| Объем и источники финансирования программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств бюджета муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания составляет:  всего 7754,6 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 492,5 тыс. руб.;  2021 год - 423,5 тыс. руб.;  2022 год – 504,3 тыс. руб;  2023 год – 1660,0 тыс. руб;  2024 год – 2077,8 тыс. руб;  2025 год – 2596,5 тыс. руб.  Объем ассигнований на реализацию Программы за счет внебюджетных источников составляет 0,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Снижение удельного расхода электрической и тепловой энергии, природного газа на снабжение муниципальных бюджетных учреждений  2. Обеспечение устойчивой работы и безопасности топливно-энергетического комплекса бюджетной сферы Моздокского района РСО-Алания.  3. Обеспечение потребностей бюджетной сферы Моздокского района РСО-Алания в энергетических ресурсах.  4. Сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий.  5. Повышение энергоэффективности зданий бюджетных учреждений. |

*Приложение №2*

*к постановлению*

*Главы Администрации*

*местного самоуправления*

*Моздокского района*

*№160-Д от 26.12.2022 г.*

**Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы: Муниципальная программа Моздокского района  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | |
| Цели: - развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в Моздокском районе РСО – Алания путем внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в муниципальных бюджетных учреждениях. | | | | | | | | | |
| Задачи: -рациональное использование энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей;  - снижение удельного потребления энергетических ресурсов за счет замены объектов коммунальной сферы и конструкций зданий на энергоэкономичные;  - повышение эффективности бюджетных расходов путем снижения затрат на оплату коммунальных услуг;  -развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. | | | | | | | | | |
|  | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовый показатель 2019г. | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **В сфере образования Моздокского района** | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | кВт | 23,889 | 23,885 | 23,881 | 23,877 | 23,873 | 23,869 | 23,865 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал. | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 3 | Удельный расход природного газа на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м | 177,196 | 177,196 | 177,196 | 177,196 | 172,960 | 172,960 | 172,960 |
| **В сфере культуры** **Моздокского района** | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | кВт | 6,238 | 6,056 | 5,874 | 5,698 | 5,641 | 5,584 | 5,580 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал | 0,105 | 0,102 | 0,099 | 0,096 | 0,095 | 0,094 | 0,094 |
| 3 | Удельный расход природного газа на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3 | 27,320 | 26,524 | 25,728 | 24,956 | 24,706 | 24,459 | 24,451 |
| **Администрация местного самоуправления Моздокского района** | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение Администрации местного самоуправления Моздокского района (в расчете на 1м2 общей площади) | кВт | Базовый показатель  2021 года | - | 55,58 | 53,91 | - | - | - |
| 2 | Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1человека) | м3 | 7,26 | 7,12 | - | - | - | - | - |

*Приложение №3*

*к постановлению*

*Главы Администрации*

*местного самоуправления*

*Моздокского района*

*№160-Д от 26.12.2022 г.*

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| 2020-2025гг | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025 г | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | | |
| **В сфере образования Моздокского района** | | | | | | | | | | | | | | |
| *1* | *Мероприятия по энергосбережению* | Управление образования АМС Моздокского района | *2020-2025 гг* | *Бюджет муниципаль ного образования Моздокский район* | *18605,4* | *167,0* | *317,9* | *262,3* | *460,0* | *477,8* | *496,50* | | |
| 1.1 | Замена ламп на энергосберегающие, утилизация ламп | Управление образования АМС Моздокского района | 2020-2025 гг | Бюджет муниципального образования Моздокский район | 7365,7 | 167,0 | 317,9 | 262,3 | *460,0* | *477,8* | *496,50* | | |
| 1.2 | Приобретение и замена дверных блоков и окон | Управление образования АМС Моздокского района | 2023 г | Бюджет муниципального образования Моздокский район | 11194,1 |  |  |  |  |  |  | | |
| 1.3 | Модернизация систем электро- и тепло-снабжения | Управление образования АМС Моздокского района | 2023 г | Бюджет муниципального образования Моздокский район | 45,6 |  |  |  |  |  |  | | |
| **В сфере культуры Моздокского района** | | | | | | | | | | | | | | |
| *1* | *Мероприятия по энергосбережению* | *Отдел по вопросам культуры АМС Моздокского района* | *2020-2024гг* | Бюджет муниципального образования Моздокский район | *600,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | | |
| 1.1 | Замена ламп на энергосберегающие | Отдел по вопросам культуры АМС Моздокского района | 2020-2022гг | Бюджет муниципал ного образования Моздокский район | 270,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | |
| 1.2 | Замена окон и дверей | Отдел по вопросам культуры АМС Моздокского района | 2020-2024гг | Бюджет муниципального образования Моздокский район | 330,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | |
| **Администрация местного самоуправления Моздокского района** | | | | | | | | | | | | | | |
| *1* | *Мероприятия по энергосбережению* | *Отдел по общим вопросам и делопроизводству АМС Моздокского района* | *2020-2022гг* | Бюджет муниципального образования Моздокский район | *373,1* | *225,5* | *5,6* | *142,0* | *1 100,0* | *1 500,0* | *2 000,0* | | |
| 1.1 | Ремонт системы электроснабжения здания Администрации Моздокского района, в том числе замена ламп на энергосберегающие | Отдел по общим вопросам и делопроизводству АМС Моздокского района | 2022г | Бюджет муниципального образования Моздокский район | 142,0 | 0,0 | 0,0 | 142,0 | *1 100,0* | *1 500,0* | *2 000,0* | | |
| 1.2 | Ремонт уличного водоснабжения к зданию Админи страции Моздок ского района | Отдел по общим вопросам и делопроизводству АМС Моздокского района | 2020г | Бюджет муниципального образования Моздокский район | 219,6 | 219,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 1.3 | Публикация в СМИ информации в сфере энергосбережения | Отдел по общим вопросам и делопроизводству АМС Моздокского района | 2020-2021гг | Бюджет муниципального образования Моздокский район | 11,5 | 5,9 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
|  | **Всего:** | | | **Бюджет муниципального образования Моздокский район** | ***19578,5*** | ***492,5*** | ***423,5*** | ***504,3*** | ***1 660,0*** | ***2 077,8*** | ***2 596,5*** | | |
| *Приложение №4*  *к постановлению*  *Главы Администрации*  *местного самоуправления*  *Моздокского района*  *№160-Д от 26.12.2022 г.*  **Ресурсное обеспечение** | | | | | | | | | | | |  |
| **реализации муниципальной программы Моздокского района РСО-Алания** | | | | | | | | | | | |  |
| **"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности "**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Статус** | **Наименование государственной программы, подпрограммы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **КБК** | | | | **Расходы (тыс. руб.), годы** | | | | | | | | **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** | **2020-2025** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | | **Муниципальная программа** | **"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"** | **ВСЕГО:** | X | X | X | X | **7 754,6** | **492,5** | **423,5** | **504,3** | **1 660,0** | **2 077,8** | **2 596,5** | | **Отдел ЖКХ, Управление образования, Отдел по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания** | X | X | X | X | **7 754,6** | **492,5** | **423,5** | **504,3** | **1 660,0** | **2 077,8** | **2 596,5** | | **Основное мероприятия** | **"Развитие энергосбережения и повышения энергоэффективности"** | **Всего** | 000 | 0401 | 13 0 01 60320 | 0 | **7 754,6** | **492,5** | **423,5** | **504,3** | **1 660,0** | **2 077,8** | **2 596,5** | | Мероприятие (направление расходов) | Расходы на выполнение мероприятий по энергосбережению | Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания | 522 | 0401 | 13 0 01 60320 | 244 | **4 973,1** | 225,5 | 5,6 | 142,0 | 1 100,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | | Отдел по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания | 543 | 0401 | 13 0 01 60320 | 611 | **600,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | | Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания | 544 | 0401 | 13 0 01 60320 | 611 | **2 181,5** | 167,0 | 317,9 | 262,3 | 460,0 | 477,8 | 496,50 | | | | | | | | | | | | |  |