**постановление**

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

№35-Д

22.03.2024 г. г. Моздок

*О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие*

*культуры в муниципальном образовании Моздокский района*

Во исполнение абз.4 п.2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Собрания представителей Моздокского района от 26.12.2023г. №183 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2024 год и на плановый период 2025 - 2026годов», в соответствии с распоряжением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 12.04.2021 №314 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия – Алания»,

п о с т а н о в л я ю:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район», утвержденную постановлением Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 30.12.2021 №125-Д «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район», изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику Отдела информационных технологий, защиты информации и муниципальных услуг Администрации местного самоуправления Моздокского района опубликовать настоящее постановление в печатном периодическом издании «Время, события, документы» и средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» admmozdok.ru/

3. Главному специалисту-юрисконсульту отдела по юридическим вопросам, кадровой политики и профилактике коррупционных правонарушений направить настоящее постановление в Администрацию Главы Республики Северная Осетия - Алания и Правительства Республики Северная Осетия –Алания с помощью соответствующего программного обеспечения – программного продукта «АРМ Муниципал».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Врио Главы Администрации С. Никифоров

Исп. Ю. Потоцкая, тел. 3-22-61

*Приложение*

*к постановлению*

*Главы Администрации*

*местного самоуправления*

*Моздокского района*

*№35-Д от 22.03.2024г.*

**Муниципальная программа**

«**Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район**».

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания» (далее по тексту - программа, муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  программы | Отдел по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района |
| Участники  программы | МБУДО «Моздокская детская музыкальная школа им. Глинки»;  МБУДО «Луковская детская школа искусств»;  МБУДО «Моздокская детская художественная школа»;  МБУДО «Притеречная детская школа искусств»;  МБКДУ «Моздокский районный Дворец культуры»;  МБУК «Моздокская централизованная библиотечная система». |
| Подпрограммы  программы | Подпрограмма 1. «Реализация государственной политики в сфере художественно-эстетического образования в муниципальном образовании Моздокский район»;  Подпрограмма 2. «Реализация государственной политики в сфере культуры муниципального образования Моздокский район»;  Подпрограмма 3. «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район»». |
| Цели программы | - Формирование единого культурного пространства;  - создание условий для сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия Моздокского района, развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры;  - обеспечение равного доступа жителей Моздокского района к культурным ценностям, повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества;  - повышение уровня удовлетворённости граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
| Задачи  программы | - Создание условий для развития отрасли культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни, в том числе поддержка одаренных детей и подростков, самореализация молодежи, поддержка профессионального творчества.  - поддержка деятельности фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, исполнителей; организация гастрольной и выставочной деятельности;  - укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения учреждений культуры;  - комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, подключение библиотек к сети Интернет;  - развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры;  - охрана и использование объектов культурного наследия; |
| Целевые  индикаторы и  показатели  программы | - сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры на уровне не менее 800 чел.;  - доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, выставках, фестивалях и др. творческих мероприятиях не менее 65%;  - сохранение количества учреждений культуры, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы на уровне 4 ед.;  - ведение профориентационной концертной и выставочной деятельности в школах искусств на уровне не менее 15 ед. в год;  - количество участия коллективов художественной самодеятельности в конкурсах, фестивалях до 16 ед.;  - количество культурно-массовых мероприятий (в том числе количество онлайн мероприятий) до 225 ед.;  - число клубных формирований до 37 ед.;  - число участников клубных формирований до 680 человек;  - количество выездных концертных программ до 70 ед.;  - количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (в том числе количество онлайн просмотров в социальных сетях) до 75 500 человек;  - количество культурно-познавательных выставок до 10 ед. (ИЗО, народные промыслы).  - пополнение книжного фонда библиотек до 1300 экз.; |
| Этапы и сроки  реализации  программы | 1 этап, 2022-2026 годы |
| Объем и  источники  финансирования  программы | **Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район»**  Составляет 402 072,5 тыс. рублей, из них:  2022 год – 68 213,5 тыс. рублей;  2023 год – 73 506,4 тыс. рублей;  2024год – 87 050,8 тыс. рублей;  2025 год – 84 183,3 тыс. рублей;  2026 год – 87 118,5 тыс. рублей;  **По источникам финансирования:**  Из средств вышестоящего бюджета (республиканский федеральный)-60 784,8 тыс. руб.  2022 год – 10 893,3тыс. рублей;  2023год – 12 376,2 тыс. рублей;  2024 год – 13 352,8 тыс. рублей;  2025 год – 12 411,4 тыс. рублей;  2026 год – 11 751,1 тыс. рублей;  из средств местного бюджета муниципального образования Моздокский район – 339 287,7 тыс. руб., в том числе:  2022 год – 57 320,2 тыс. рублей;  2023год – 61 130,2 тыс. рублей;  2024 год – 73 698,0 тыс. рублей;  2025 год – 71 771,9тыс. рублей;  2026 год – 75 367,4 тыс. рублей;  По подпрограммам:  **подпрограмма 1**. Реализация государственной политики в сфере художественно-эстетического образования в муниципальном образовании Моздокский район»  – 184 919,3 тыс. рублей  **подпрограмма 2.** «Реализация государственной политики в сфере культуры муниципального образования Моздокский район Моздокского района»  –181 829,9 тыс. рублей.  **подпрограмма 3.** «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район»  – 33 323,3 тыс. рублей.  Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
| Ожидаемые  результаты  реализации  программы | В ходе реализации Программы предполагается:  - сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры на уровне не менее 800 чел.;  - доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, выставках, фестивалях и др. творческих мероприятиях не менее 65%;  - сохранение количества учреждений культуры, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы на уровне 4 ед.;  - ведение профориентационной концертной и выставочной деятельности в школах искусств на уровне не менее 15 ед. в год;  - количество участия коллективов художественной самодеятельности в конкурсах, фестивалях до 16 ед.;  - количество культурно-массовых мероприятий (в том числе количество онлайн мероприятий) до 225 ед.;  - число клубных формирований до 37 ед.;  - число участников клубных формирований до 680 чел.;  - количество выездных концертных программ до 70 ед.;  - количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (в том числе количество онлайн просмотров в социальных сетях) до 75 500 чел.;  - количество культурно-познавательных выставок (ИЗО, народные промыслы) до 10 ед. в год.  - пополнение книжного фонда библиотек до 1300 ед.;  - создание эффективной системы управления для реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район» |

1. **Характеристика сферы реализации муниципальной программы, ее текущего состояния, включая описание основных проблем.**

Сфера культуры Моздокского района включает в себя 53 учреждения культуры:

- 23 учреждения культурно-досугового типа;

- 4 учреждения дополнительного образования с двумя филиалами;

- централизованную библиотечную систему, включающую в себя 23 библиотеки.

Повышению уровня культуры в Моздокском районе способствует создание возможностей для реализации и развития творческого потенциала детей и молодёжи района, организация выступлений профессиональных и самодеятельных театральных, концертных коллективов, проведение крупных культурных мероприятий, ремонт и оснащение муниципальных учреждений культуры.

Совершенствуя механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, систему выявления и поддержки одаренных детей и молодежи, нам удастся сохранить лучшие традиции музыкально-художественного творчества, национальной культуры, театрального искусства и создать условия для обеспечения развития системы подготовки творческих кадров.

Необходимым условием развития профессионального художественного и самодеятельного народного творчества на территории Моздокского района является проведение районных, региональных, межрегиональных фестивалей, конкурсов и выставок.

Необходимо сохранение результатов деятельности учреждений культуры и искусства, придание нового импульса развитию культуры района, скорейшего внедрения в сферу культуры информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к развитию отрасли.

Сфере культуры Моздокского района необходима финансовая поддержка для модернизации и развития инфраструктуры объектов культуры, создания условий для творчества и инновационного развития, доступности культурных услуг и ценностей для различных категорий населения.

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, органы местного самоуправления Моздокского района сталкиваются с такими системными проблемами, как:

- невысокий уровень качества предоставляемых услуг, связанный с отставанием сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям, с недостаточностью поддержки творческого развития детей и молодежи;

- утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

- несоответствие оборудования учреждений культуры и дополнительного образования детей современным стандартам.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала района, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и доступность услуг учреждений культуры и дополнительного образования детей, создание условий для развития творчества.

В последние годы улучшилась ситуация с развитием и укреплением материально-технической базы объектов культуры, досуга и дополнительного образования детей. Проводились капитальные и текущие ремонты помещений и инженерно-технических коммуникаций.

Задача состоит в том, чтобы сохранить имеющуюся базу, сделать объекты культуры и досуга более привлекательными и востребованными, услуги культуры и дополнительного образования детей соответствующими современным стандартам.

Вся эта работа позволит привлечь больше талантливых людей, прежде всего детей и молодежь, к творчеству, создаст дополнительные условия для удовлетворения эстетических и духовных потребностей населения.

1. **Цели и задачи муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации**

2.1. Основные цели программы:

- формирование единого культурного пространства;

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия Моздокского района, развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры;

- обеспечение равного доступа жителей Моздокского района к культурным ценностям, повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества;

- повышение уровня удовлетворённости граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

2.2. Основные задачи программы:

- создание условий для развития отрасли культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни, в том числе поддержка одаренных детей и подростков, самореализация молодежи, поддержка профессионального творчества.

- поддержка деятельности фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, исполнителей; организация гастрольной и выставочной деятельности;

- укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения учреждений культуры;

- комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, подключение библиотек к сети Интернет;

-развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры;

- охрана и использование объектов культурного наследия;

2.3. Сроки реализации программы – 2022 -2026 годы, 1 этап.

2.4. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры на уровне не менее 800 чел.;

- доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, выставках, фестивалях и др. творческих мероприятиях не менее 65%;

- количество учреждений культуры, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы на уровне 4 ед.;

- ведение профориентационной концертной и выставочной деятельности в школах искусств на уровне не менее 15 ед. в год;

- количество участия коллективов художественной самодеятельности в конкурсах, фестивалях до 16 ед.;

- количество культурно-массовых мероприятий (в том числе количество онлайн мероприятий) до 225 ед.;

- число клубных формирований до 37 ед.;

- число участников клубных формирований до 680 чел.;

- количество выездных концертных программ до 70 ед.;

- количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (в том числе количество онлайн просмотров в социальных сетях) до 75 500 чел.;

- количество культурно-познавательных выставок (ИЗО, народные промыслы) до 10 ед. в год;

- пополнение книжного фонда библиотек до 1300 ед.;

**3. Описание рисков реализации муниципальной программы и мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального и республиканского законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны; проводить мониторинг изменений в федеральном и республиканском законодательстве в интересуемых сферах.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на цели программы, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают: ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования; планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; привлечение внебюджетного финансирования.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушения планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются: формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы; проведение систематической оценки результативности реализации муниципальной программы; регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

**4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы:**

- сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры на уровне не менее 800 чел.;

- доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, выставках, фестивалях и др. творческих мероприятиях не менее 65%;

- количество учреждений культуры, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы на уровне 4 ед.;

- ведение профориентационной концертной и выставочной деятельности в школах искусств на уровне не менее 15 ед. в год;

- количество участия коллективов художественной самодеятельности в конкурсах, фестивалях до 16 ед.;

- количество культурно-массовых мероприятий (в том числе количество онлайн мероприятий) до 225 ед.;

- число клубных формирований до 37 ед.;

- число участников клубных формирований до 680 чел.;

- количество выездных концертных программ до 70 ед.;

- количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (в том числе количество онлайн просмотров в социальных сетях) до 75 500 чел.;

- количество культурно-познавательных выставок (ИЗО, народные промыслы) до 10 ед. в год;

пополнение книжного фонда библиотек до 1300 ед.;

Перечень и сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в Приложении №1 к настоящей программе.

**5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы:**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации приведены в Приложении №2 к настоящей программе.

**6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в Приложении №3 настоящей программы.

**7. Подпрограммы программы.**

С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации, запланированных ею мероприятий в структуру программы включены 3 подпрограммы:

**подпрограмма 1.** Реализация государственной политики в сфере художественно-эстетического образования в муниципальном образовании Моздокский район;

Основное мероприятие 1.1. «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры»;

**подпрограмма 2.** «Реализация государственной политики в сфере культуры муниципального образования Моздокский район»;

Основное мероприятие 2.1. «Развитие деятельности культурно-досуговых учреждений»;

Основное мероприятие 2.2. «Развитие библиотечного дела»

**подпрограмма 3.** «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район»

Основное мероприятие 3.1

«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район»

*Приложение №1*

*к муниципальной программе*

*«Развитие культуры*

*в муниципальном образовании Моздокский район Республики северная Осетия -Алания»*

**Целевые показатели индикаторы**

**муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы**: **«**Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район» | | | | | | | | | | |
| **Цели программы:**  - Формирование единого культурного пространства;  - создание условий для сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия Моздокского района, развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры;  -обеспечение равного доступа жителей Моздокского района к культурным ценностям, повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества;  - повышение уровня удовлетворённости граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.  **Задачи программы:**  - Создание условий для развития отрасли культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни, в том числе поддержка одаренных детей и подростков, самореализация молодежи, поддержка профессионального творчества.  - поддержка деятельности фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, исполнителей; организация гастрольной и выставочной деятельности;  - укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения учреждений культуры;  - комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, подключение библиотек к сети Интернет;  - развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры;  - охрана и использование объектов культурного наследия; | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование  показателей результативности | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | | | | | |
| 2022 год | 2023год | 2024год | 2025 год | 2026 год | Исходные показатели базового года | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | Сохранение контингента обучающихся | человек | Не менее 800 | Не менее 800 | Не менее 800 | Не менее 800 | Не менее 800 | 880 | |
| 2. | Сохранение количества учреждений культуры, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| 3. | Ведение профориентационной концертной и выставочной деятельности в школах искусств | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | 15 |
| 4. | Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, выставках, фестивалях и др. творческих мероприятиях | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | | 65 |
| 5. | Количество культурно-массовых мероприятий РДК(в том числе количество онлайн мероприятий) | единиц | 165 | 180 | 210 | 220 | 225 | | 165 |
| 6. | Количество участия коллективов художественной самодеятельности в конкурсах, фестивалях до 15 ед.; | единиц | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | | 10 |
| 7. | Число клубных формирований | единиц | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | | 30 |
| 8. | Число участников клубных формирований | человек | 500 | 550 | 640 | 670 | 680 | | 500 |  |
| 9. | Количество выездных концертных программ. | единиц | 35 | 50 | 60 | 65 | 70 | | 35 |
| 10. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий ( в том числе количество онлайн просмотров в социальных сетях) | человек  в год | 40000 | 43500 | 74 000 | 75 000 | 75500 | | 30174 |
| 11. | Количество культурно-познавательных выставок (ИЗО, музейные ценности, народные промыслы.) | единиц | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | | 8 |
| 12. | Пополнение книжного фонда библиотек | единиц | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | | 700 |

*Приложение №2*

*к муниципальной программе*

*«Развитие культуры в муниципальном образовании*

*Моздокский район»*

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма 1 | | | | | | | | | |
| 1. | Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры | МБУДО «Моздокская детская музыкальная школа им. Глинки»  МБУДО «Луковская детская школа искусств»  МБУДО «Детская художественная школа»  МБУДО «Притеречная детская школа искусств» | 2022-2026 г.г. | Местный  бюджет | 30 105,5 | 33 027,4 | 40 340,7 | 39 591,7 | 41 854,0 |
| подпрограмма 2 | | | | | | | | | |
| 1. | Развитие деятельности культурно-досуговых учреждений | МБКДУ «Моздокский районный Дворец культуры» | 2022-2026 г.г. | Федеральный бюджет  Республиканский бюджет  Местный  Бюджет  Расходы на софинансирование федеральных программ | 0,0  10 419,8  2 740,6  53,1  0,0 | 70,6  11 706,3  2 912,7  0,7 | 12 996,8  3 939,0  0,0 | 353,9  11 697,3  3 989,1  1,0 | 853,9  10 527,6  4 124,5  1,0 |
| 2. | Развитие библиотечного дела | МБУК «Моздокская централизованная библиотечная система» | 2022-2026 г.г. | Вышестоящий бюджет  Местный бюджет  Расходы на софинансирование федеральных программ | 473,5  18 245,3  44,1  1,0 | 429,2  20 416,4  1,0 | 356,0  22 663,7  1,0 | 360,2  21 155,5  1,0 | 369,6  21 886,9  1,0 |
| подпрограмма 3 | | | | | | | | | |
| 1. | «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Моздокский район» | Отдел по вопросам культуры Администрации местного самоуправления | 2022-2026г.г. | Местный бюджет | 6130,6 | 6 119,1 | 6 753,6 | 7 004,0 | 7 453,1 |

*Приложение №3*

*к муниципальной программе*

*«Развитие культуры в муниципальном образовании*

*Моздокский район»*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсное обеспечение** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Развитие культуры Моздокского района "** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  |  |  |  |
| **Статус** | **Наименование государственной программы, подпрограммы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | КБК | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022-2026 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 | | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | | 11 | | 11 |
| **Муниципальная программа** | **"Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания"** | **ВСЕГО:** | **543** | **X** | **X** | **X** | **402 020,7** | | **68 213,5** | | **73 506,4** | **87 384,7** | | | **84 133,2** | | **87 041,8** |
| **Подпрограмма 1** | **"Реализация государственной политики в сфере художественно-эстетического образования в Моздокском районе"** | **Всего** | **543** | **Х** | **0 1 1 00 00000** | **Х** | **185 881,6** | | **30 105,5** | | **33 027,4** | **40 340,7** | | | **39 573,3** | | **41 826,9** |
| **Основное мероприятие 1** | **"Развитие деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры"** | **Всего** | **543** |  | **01 1 01 00000** |  | **185 881,6** | | **30 105,5** | | **33 027,4** | **40 340,7** | | | **39 573,3** | | **41 826,9** |
| Мероприятие ( направление расходов) | Расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, за счет местного бюджета |  | 543 | 0703 | 01 1 01 61210 | 611 | **185 840,8** | | 30 064,7 | | **33 027,4** | **40 340,7** | | | 39 573,3 | | 41 826,9 |
| 543 | 0703 | 01 1 01 61210 | 612 | **40,8** | | 40,8 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | **"Реализация государственной политики в сфере культуры муниципального образования Моздокский район "** | **Всего** | **543** | **Х** | **01 2 00 00000** | **Х** | **182 814,4** | | **31 977,4** | | **34 497,0** | **39 956,5** | | | **37 587,6** | | **37 811,4** |
| **Основное мероприятие 1** | **"Развитие деятельности культурно-досуговых учреждений"** | **Всего** | **543** | **Х** | **01 2 01 00000** | **Х** | **76 369,1** | | **13 213,5** | | **14 860,4** | **16 935,8** | | | **16 071,9** | | **15 554,9** |
| Мероприятие ( направление расходов) | Расходы на обеспечение деятельности МБКДУ "Моздокский районный Дворец культуры" за счет республиканского бюджета | Отдел по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания | 543 | 0801 | 01 2 01 22000 | 611 | **57 347,8** | | 10 419,8 | | 11 876,4 | 12 996,8 | | | 11 697,3 | | 10 527,6 |
| Расходы на обеспечение деятельности МБКДУ "Моздокский районный Дворец культуры" за счет местного бюджета | 543 | 0801 | 01 2 01 61220 | 611 | **17 687,1** | | 2 740,6 | | 2 912,7 | 3 939,0 | | | 4019,7 | | 4 172,4 |
| 543 | 0801 | 01 2 01 61220 | 612 | **53,1** | | 53,1 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Расходы на обеспечение развития материально-технической базы домов культуры за счет средств вышестоящего бюжетов | 543 | 0801 | 01 2 01 L4671 | 612 | **1 278,4** | | 0,0 | | 70,6 | 0,0 | | | 353,9 | | 853,9 |
| Расходы на обеспечение развития материально-технической базы домов культуры за счет средств местного бюджета | 543 | 0801 | 01 2 01 L4673 | 612 | **2,7** | | 0,0 | | 0,7 | 0,0 | | | 1,0 | | 1,0 |
| **Основное мероприятие 2** | **"Развитие библиотечного дела Моздокского района "** | **Всего** | **543** | **Х** | **01 2 02 00000** | **Х** | **106 445,3** | | **18 763,9** | | **19 636,6** | **23 062,5** | | | **21 515,7** | | **22 256,5** |
| Мероприятие ( направление расходов) | Расходы на обеспечение деятельности МБУК "Моздокская централизованная библиотечная система" за счет местного бюджета | Отдел по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания | 543 | 0801 | 01 2 02 61230 | 611 | **104 409,7** | | 18 245,3 | | 19 206,4 | 22 663,7 | | | 21 155,5 | | 21 886,9 |
| 543 | 0801 | 01 2 02 61230 | 612 | **44,1** | | 44,1 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Расходы за счет субсидии на поддержу отраслей культуры из федерального бюджета (вышестоящих бюджетов) | 543 | 0801 | 01 2 02 L5191 | 612 | **1 988,5** | | 473,5 | | 429,2 | 356,0 | | | 360,2 | | 369,6 |
| Расходы за счет субсидии на поддержу отраслей культуры из местного бюджета | 543 | 0801 | 01 2 02 L5193 | 612 | **3,0** | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| **Подпрограмма 3** | **"Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район""** | **Всего** | **543** | **Х** | **01 3 00 0000** | **Х** | **33 324,7** | | **6 130,6** | | **5982,0** | **6 753,6** | | | **7 002,9** | | **7 451,4** |
| **Основное мероприятие 1** | **"Обеспечение деятельности Отдела по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района"** | **Всего** | 543 | 0804 | 0 1 3 01 00000 |  | **33 324,7** | | **6 130,6** | | **5982,0** | **6 753,6** | | | **7 002,9** | | **7 451,4** |
| Мероприятие ( направление расходов) | Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления | Отдел по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания | **543** | **0804** | **01 3 01 00110** | **000** | **11 202,7** | | **2 117,7** | | **2 074,8** | **2 174,9** | | | **2 316,3** | | **2 478,4** |
| 543 | 0804 | 01 3 01 00110 | 121 | **8 591,3** | | 1 623,7 | | 1 632,3 | 1 670,4 | | | 1 779,0 | | 1 903,5 |
|  | 543 | 0804 | 01 3 01 00110 | 129 | **2 611,4** | | 494,0 | | 442,5 | 504,5 | | | 537,3 | | 574,9 |
| Расходы на обеспечение деятельности прочих учреждений культуры | **543** | **0804** | **01 3 01 00590** | **000** | **22 122,0** | | **4 012,9** | | **3 907,2** | **4 578,7** | | | **4 686,6** | | **4 973,0** |
| 543 | 0804 | 01 3 01 00590 | 111 | **12 291,9** | | 2 311,3 | | 2 336,5 | 2 381,8 | | | 2 536,6 | | 2 714,2 |
| 543 | 0804 | 01 3 01 00590 | 119 | **3 716,4** | | 703,7 | | 622,6 | 719,3 | | | 766,1 | | 819,7 |
| 543 | 0804 | 01 3 01 00590 | 244 | **5 787,4** | | 940,1 | | 884,8 | 1 409,4 | | | 1 317,7 | | 1 370,4 |
| 543 | 0804 | 01 3 01 00590 | 247 | **308,1** | | 54,5 | | 60,4 | 64,2 | | | 63,3 | | 66,7 |
| 543 | 0804 | 01 3 01 00590 | 851 | **0,0** | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 543 | 0804 | 01 3 01 00590 | 852 | **13,4** | | 2,2 | | 2,2 | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 |
| 543 | 0804 | 01 3 01 00590 | 853 | **4,8** | | 1,1 | | 0,7 | 1,0 | | | 1,0 | | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

«Реализация государственной политики в сфере художественно-эстетического образования в муниципальном образовании Моздокский район»

(далее по тексту подпрограмма 1)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы 1 | Отдел по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района |
| Участники  подпрограммы 1 | МБУДО «Моздокская детская музыкальная школа им. Глинки»;  МБУДО «Луковская детская школа искусств»;  МБУДО «Моздокская детская художественная школа»;  МБУДО «Притеречная детская школа искусств». |
| Цели  подпрограммы 1 | - создание условий для сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия Моздокского района;  - поддержка юных и молодых дарований в сфере художественно-эстетического образования.  - проведение фестивалей, конкурсов, смотров, выставок художественного творчества учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, творческих коллективов и учреждений культуры;  - развитие материальной базы учреждений культуры, техническое переоснащение отрасли;  - уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования сферы культуры |
| Задачи  подпрограммы 1 | - сохранение и развитие системы предпрофессионального и художественно- эстетического образования дополнительного образования в сфере культуры;  -развитие кадрового потенциала работников дополнительного образования;  -поддержка юных и молодых дарований в сфере культуры в рамках республиканской программы «Одаренные дети».  - укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения учреждений культуры, приобретение современного музыкального оборудования, учебно-наглядных пособий;  - проведение фестивалей, конкурсов, смотров, выставок художественного творчества среди детей и молодёжи Моздокского района, учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, творческих коллективов и учреждений культуры; |
| Целевые индикаторы  и показатели  подпрограммы1 | - сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры на уровне не менее 800 чел.;  - доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, выставках, фестивалях и др. творческих мероприятиях не менее 65%;  - количество учреждений культуры, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы на уровне 4 ед.;  - ведение профориентационной концертной и выставочной деятельности в школах искусств на уровне не менее 15 ед. в год. |
| Этапы и сроки  реализации  подпрограммы 1 | 1 этап, 2022-2026 годы |
| Объем и источники  финансирования  подпрограммы 1 | **Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1:**  **«**Реализация государственной политики в сфере художественно-эстетического образования муниципальном образовании Моздокский район» –184 919,3 тыс. рублей, из них:  2022 г. – 30 105,5 тыс. руб.  2023 г. – 33 027,4 тыс. руб.  2024 г. – 40 340,7 тыс. руб.  2025г. – 39 591,7 тыс. руб.  2026 г. – 41 8543,0 тыс. руб.  Из средств местного бюджета муниципального образования Моздокский район –184 919,3 тыс. руб.  2022 г. – 30 105,5 тыс. руб.  2023 г. – 33 027,4 тыс. руб.  2024 г. – 40 340,7 тыс. руб.  2025г. – 39 591,7 тыс. руб.  2026 г. – 41 8543,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые  результаты реализации  подпрограммы 1 | В ходе реализации  подпрограммы 1 предполагается:  - сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры на уровне не менее 800 чел.;  - доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, выставках, фестивалях и др. творческих мероприятиях не менее 65%;  - сохранение количества учреждений культуры, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы на уровне 4 ед.;  - ведение профориентационной концертной и выставочной деятельности в школах искусств на уровне не менее 15 ед. в год. |

**1. Характеристика сферы реализации**

**подпрограммы 1 «Реализация государственной политики в сфере**

**художественно-эстетического образования в муниципальном образовании Моздокский район»**

В числе основных направлений деятельности сферы культуры Моздокского района находится развитие предпрофессионального художественно-эстетического образования. Одна из главных задач в этом направлении - сохранение и развитие сложившейся системы художественного образования, поддержка школ искусств и совершенствование кадровой политики в сфере культуры.

В Моздокском районе функционирует 4 учреждения дополнительного образования в сфере культуры (детская музыкальная школа им. Глинки, детская художественная школа, детская школа искусств ст. Луковской с филиалом в с. Троицкое и Притеречная детская школа искусств с филиалом в ст. Павлодольской).

В образовательных учреждениях культуры систематически проводятся текущие ремонты помещений, приобретаются музыкальные инструменты. В рамках нацпроекта Культура в 2020 году детской музыкальной школе им. Глинки предоставлена субсидия на приобретение музыкальных инструментов и мебели.

Улучшились показатели работы учреждений дополнительного образования детей за счет введения новых форм и методик преподавания, перехода на предпрофессиональные образовательные программы обучения, участия детей во всероссийских и международных конкурсах. В настоящее время в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры обучаются свыше 800 человек, из них около 130 человек ежегодно являются лауреатами Всероссийских и Международных конкурсов.

Кадровое обеспечение данной отрасли находится на высоком профессиональном уровне. Численность преподавателей составляет 62 человека, большинство из них имеют первую и высшую категорию. В рамках раздела «Творческие люди» национального проекта «Культура» преподаватели школ искусств Моздокского района ежегодно проходят курсы повышения квалификации в ведущих вузах страны.

Решая задачу раскрытия индивидуальности, одаренности каждого ребенка, учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры вводят в учебный процесс широкий спектр учебных дисциплин нового поколения, стремясь сделать учебный процесс увлекательным, интересным.

В учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры Моздокского района ведется инновационная работа по внедрению в учебный процесс новых учебных планов и программ.

Наряду с реализацией программ обучения широко представлены различные творческие проекты, фестивали, конкурсы, являющиеся стартовой площадкой для одаренных, талантливых детей, шагом в профессиональное образование.

Решая задачу раскрытия индивидуальности, одаренности каждого ребенка, учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры вводят в учебный процесс широкий спектр учебных дисциплин нового поколения, стремясь сделать учебный процесс увлекательным, интересным.

Подпрограмма 1 «Реализация государственной политики в сфере художественно-эстетического образования в муниципальном образовании Моздокский район» определяет цели и задачи развития художественно-эстетического образования и кадровой политики в сфере культуры на перспективу, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

**2. Цели и задачи подпрограммы, описание ожидаемых конечных**

**результатов подпрограммы 1, сроков и этапов реализации**

2.1. Основные цели подпрограммы 1:

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия Моздокского района;

- поддержка юных и молодых дарований в сфере художественно-эстетического образования;

- проведение фестивалей, конкурсов, смотров, выставок художественного творчества учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, творческих коллективов и учреждений культуры;

- развитие материальной базы учреждений культуры, техническое переоснащение отрасли;

- уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования сферы культуры

2.2. Основные задачи подпрограммы 1:

- сохранение и развитие системы предпрофессионального и художественно- эстетического образования дополнительного образования в сфере культуры;

- развитие кадрового потенциала работников дополнительного образования;

- поддержка юных и молодых дарований в сфере культуры в рамках республиканской программы «Одаренные дети»;

- укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения учреждений культуры, приобретение современного музыкального оборудования, учебно-наглядных пособий;

- проведение фестивалей, конкурсов, смотров, выставок художественного творчества среди детей и молодёжи Моздокского района, учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, творческих коллективов и учреждений культуры.

2.3. Сроки реализации Подпрограммы 1 – 2022 -2026 годы, 1 этап.

2.4. Ожидаемые, конечные результаты реализации Подпрограммы 1:

- сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры на уровне не менее 800 чел.;

- доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, выставках, фестивалях и др. творческих мероприятиях не менее 65%;

- сохранение количества учреждений культуры, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы на уровне 4 ед.;

- ведение профориентационной концертной и выставочной деятельности в школах искусств на уровне не менее 15 ед. в год.

**3. Описание рисков реализации подпрограммы 1 и мер**

**управления рисками реализации подпрограммы**

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 1 «Реализация государственной политики в сфере художественно-эстетического образования в Моздокском районе» имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Реализация государственной политики в сфере художественно-эстетического образования в Моздокском районе» могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального и республиканского законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны; проводить мониторинг изменений в федеральном и республиканском законодательстве в интересуемых сферах.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на цели подпрограммы, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают: ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования; планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; привлечение внебюджетного финансирования.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы 1, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушения планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются: формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 1; повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 1.

**4. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1:**

- сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры на уровне не менее 800 чел.

-сохранение доли обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, выставках, фестивалях и др. творческих мероприятиях не менее 65%

-сохранение количества муниципальных учреждений, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы на уровне 4 ед.

- ведение профориентационной концертной и выставочной деятельности в школах искусств на уровне не менее 15 ед. в год

Перечень и сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в Приложении №1 подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район»

**5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1:**

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 с указанием сроков их реализации обозначен в Приложении №2 к подпрограмме 1.

**6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1:**

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с ресурсным обеспечение муниципальной программы приведенным в Приложении №3 к муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район»

*Приложение №1*

*к подпрограмме 1* «*Реализация*

*государственной политики в сфере*

*художественно-эстетического*

*образования в Моздокском районе»*

*муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании*

*Моздокский район»*

**Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 1**

«**Реализация государственной политики в сфере художественно-эстетического образования в муниципальном образовании Моздокский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы 1:** «Реализация государственной политики в сфере художественно-эстетического образования в муниципальном образовании Моздокский район» | | | | | | | | | |
| **Цели подпрограммы 1:**  - создание условий для сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия Моздокского района;  - поддержка юных и молодых дарований в сфере художественно-эстетического образования.  - проведение фестивалей, конкурсов, смотров, выставок художественного творчества учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, творческих коллективов и учреждений культуры;  - развитие материальной базы учреждений культуры, техническое переоснащение отрасли;  - уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования сферы культуры | | | | | | | | | |
| **Задачи подпрограммы 1:**  - сохранение и развитие системы предпрофессионального и художественно- эстетического образования дополнительного образования в сфере культуры;  -развитие кадрового потенциала работников дополнительного образования;  -поддержка юных и молодых дарований в сфере культуры в рамках республиканской программы «Одаренные дети».  - укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения учреждений культуры, приобретение современного музыкального оборудования, учебно-наглядных пособий;  - проведение фестивалей, конкурсов, смотров, выставок художественного творчества среди детей и молодёжи Моздокского района, учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, творческих коллективов и учреждений культуры; | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование  показателей результативности | Единица  измерения | Значение целевых показателей | | | | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | Исходные показатели базового года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Сохранение контингента обучающихся | человек | Не менее 800 | Не менее 800 | Не менее 800 | Не менее 800 | Не менее 800 | 880 |
| 2. | Сохранение количества учреждений культуры, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, выставках, фестивалях и др. творческих мероприятиях | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 4. | Ведение профориентационной концертной и выставочной деятельности в школах искусств | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

*Приложение №2*

*к подпрограмме 1* «*Реализация*

*государственной политики в сфере*

*художественно-эстетического*

*образования в Моздокском районе»*

*муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании*

*Моздокский район»*

**Перечень**

**основных мероприятий подпрограммы 1** «**Реализация государственной политики**

**в сфере художественно-эстетического образования в муниципальном образовании Моздокский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок  исполнения | Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма 1 | | | | | | | | | |
| 1. | Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры | МБУДО «Моздокская детская музыкальная школа им. Глинки»  МБУДО «Луковская детская школа искусств»  МБУДО «Детская художественная школа»  МБУДО «Притеречная детская школа искусств» | 2022-2026 г.г. | Местный бюджет  муниципального образования Моздокский район | 30 105,5 | 33 027,4 | 40 340,7 | 39 591,7 | 41 854,0 |

*Приложение №3*

*к подпрограмме 1* «*Реализация*

*государственной политики в сфере*

*художественно-эстетического*

*образования в Моздокском районе»*

*муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании*

*Моздокский района*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| **Ресурсное обеспечение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **к Подпрограмме 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Развитие культуры Моздокского района "** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | | | |  | |  | |  |  | | |  | |  |
| **Статус** | **Наименование государственной программы, подпрограммы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | КБК | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022-2026 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | | 11 | 11 | |
| **Подпрограмма 1** | **"Реализация государственной политики в сфере художественно-эстетического образования в Моздокском районе"** | | **Всего** | **543** | **Х** | **0 1 1 00 00000** | **Х** | **185 881,6** | | **30 105,5** | | **33 027,4** | | **40 340,7** | | | **39 591,7** | **41 854,0** | |
| **Основное мероприятие 1** | **"Развитие деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры"** | | **Всего** | **543** |  | **01 1 01 00000** |  | **185 881,6** | | **30 105,5** | | **33 027,4** | | **40 340,7** | | | **39 591,7** | **41 854,0** | |
| Мероприятие ( направление расходов) | Расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, за счет местного бюджета | |  | 543 | 0703 | 01 1 01 61210 | 611 | **185 840,8** | | 30 064,7 | | **33 027,4** | | **40 340,7** | | | **39 591,7** | **41 854,0** | |
| 543 | 0703 | 01 1 01 61210 | 612 | **40,8** | | 40,8 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  | |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

«Реализация государственной политики в сфере культуры

муниципального образования Моздокский район»

(далее по тексту - подпрограмма 2)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы 2 | Отдел по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района |
| Участники  подпрограммы 2 | МБКДУ «Моздокский районный Дворец культуры»;  МБУК «Моздокская централизованная библиотечная система». |
| Цели  подпрограммы 2 | - создание условий для сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия Моздокского района;  - создание условий для творческой самореализации населения путем совершенствования системы культурно-просветительской работы, организации досуга в сфере культуры;  - развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры;  - развитие материальной базы учреждений культуры, техническое переоснащение отрасли;  - развитие системы библиотечного дела путем внедрения передовых информационных технологий.  - повышение уровня удовлетворённости граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |
| Задачи  подпрограммы 2 | - поддержка деятельности фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, исполнителей; организация гастрольной и выставочной деятельности;  - разработка, организация и проведение фестивалей, смотров-конкурсов творчества коллективов художественной самодеятельности, культурных мероприятий;  - активное участие творческих коллективов в республиканских и региональных культурных мероприятиях;  - направление победителей и лауреатов различных конкурсов для участия в региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, концертах;  - укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения учреждений культуры.  - организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения;  - комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, подключение библиотек к сети Интернет;  -охрана и использование объектов культурного наследия. |
| Целевые индикаторы  и показатели  подпрограммы 2 | - количество участия коллективов художественной самодеятельности в конкурсах, фестивалях до 16 ед.;  - количество культурно-массовых мероприятий (в том числе количество онлайн мероприятий) до 220 ед.;  - число клубных формирований до 37 ед.;  - число участников клубных формирований до 650 человек;  - количество выездных концертных программ до 70 ед.;  - количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (в том числе количество онлайн просмотров) до 75 500 человек;  количества культурно-познавательных выставок до 10 ед. (ИЗО, народные промыслы).  - пополнение книжного фонда библиотек до 1300 экз.; |
| Этапы и сроки  реализации  подпрограммы 2 | 1 этап, 2022-2026 годы |
| Объем и источники  финансирования  подпрограммы 2 | **Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2:**  «Реализация государственной политики в сфере культуры муниципального образования Моздокский район»  –181 829,9 тыс. рублей, в том числе:  2022 г. –31 977,4 тыс. руб.  2023 г. –34 497,0 тыс. руб.  2024г. – 39 956,5 тыс. руб.  2025г. – 37 587,6 тыс. руб.  2026 г. –37 811,4 тыс. руб.  По источникам финансирования:  Из средств вышестоящего бюджета- 60 784,8 тыс. руб.:  2022 г. –10 893,3 тыс. руб.  2023 г. –12 376,2 тыс. руб.  2024г. – 13 352,8 тыс. руб.  2025г. – 12 411,4 тыс. руб.  2026 г. – 11 751,1 тыс. руб.  Из средств местного бюджета Муниципального образования Моздокский район – 121 045,1 тыс. руб.  2022 г. –21 084,1 тыс. руб.  2023 г. –22 120,8 тыс. руб.  2024 г. –26 603,7 тыс. руб.  2025 г. –25 176,2 тыс. руб.  2026г. – 26 060,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые  результаты  реализации  подпрограммы 2 | В ходе реализации  подпрограммы 2 предполагается:  - количество участия коллективов художественной самодеятельности в конкурсах, фестивалях до 16 ед.;  - количество культурно-массовых мероприятий  (включая количество онлайн-мероприятий) до 225 ед.;  - число клубных формирований до 37 ед.;  - число участников клубных формирований до 680 чел.;  - количество выездных концертных программ до 70 ед.;  - количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (включая количество онлайн-просмотров в социальных сетях) 75 500чел.;  количество культурно-познавательных выставок (ИЗО, народные промыслы) до 10 ед. в год.  - пополнение книжного фонда библиотек до 1300 экз.; |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2**

**Реализация государственной политики**

**в сфере муниципального образования Моздокский район»**

В сфере культуры Моздокского района функционирует 20 сельских Домов культуры, 1 Дворец культуры, 2 передвижных клубных учреждения; 23 библиотеки централизованной библиотечной системы, в том числе одна передвижная, активно творчески работает 10 «народных» коллективов и 1 «образцовый».

***Культурно-досуговая сфера***

Работа культурно-досуговых учреждений Моздокского района направлена на вовлечение всех слоев населения в участие в самодеятельном народном творчестве, создание новых творческих коллективов, совершенствование исполнительского мастерства, воспитание художественного вкуса у зрителей, обслуживание отдаленных сел и повышение качества оказываемых услуг.

В Моздокском районном Дворце культуры ежегодно проводится около 160 мероприятий различного направления, из которых особо значимую часть составляют постоянно действующие фестивали и конкурсы, также функционирует 30 клубных формирований, в которых общее число участников составляет 500 человек.

Основными проблемами в предоставлении качественных услуг в сфере культуры в сельской местности являются:

- нехватка профессиональных кадров;

- устаревшая материально-техническая база;

- здания, нуждающиеся в капитальном ремонте;

имеется.

В рамках выделенияфедеральной субсидии на материально-техническое оснащение домов культурыежегодно закупаются материально-технические средства (одежда сцены, мебель, костюмы, музыкальные инструменты) для сельских Домов культуры Моздокского района.

В целях решения проблемы с кадрами в сфере культуры, ежегодно отдел по вопросам культуры Моздокского района направляет на заочное обучение работников сферы культуры не имеющих специального образования, также в течение года регулярно проводятся обучающие методические семинары для сельских муниципальных учреждений культуры по различным направлениям.

До 2022 года Моздокском районе, прослеживался рост культурно-массовых мероприятий, охват населения в этих мероприятиях. Увеличивалось количество клубных формирований и наполняемость в них.

На сегодняшний день сфере культуры Моздокского района необходима финансовая поддержка для модернизации и развития инфраструктуры объектов культуры, создания условий для творчества и инновационного развития, доступности культурных услуг и ценностей для различных категорий населения.

С 2022 по 2026 годы в рамках национального проекта «Культура» планируется капитально отремонтировать более 80% зданий сферы культуры в Моздокском районе.

***Библиотечное дело***

Моздокская централизованная библиотечная система (ЦБС) создана в 1976 году и в настоящее время состоит из Центральной районной библиотеки (ЦРБ), детской библиотеки (отдел ЦРБ), двух городских и 19 сельских филиалов. Всего 22 библиотеки, 18 из которых подключены к сети «Интернет**».**

Центральная районная библиотека является методическим центром для библиотек МБУК «МЦБС».

В Центральной районной библиотеке им. Горького функционирует отдел внестационарного обслуживания населения поселений, не имеющих стационарных библиотек. Отдел обслуживает 6 населенных пунктов с населением 1 468 человек.

Приоритетные направления деятельности библиотек Моздокского района:

- привлечение в библиотеки читателей, особенно детей, пропаганда книги и чтения, формирование положительного имиджа библиотеки как досугового учреждения.

- пропаганда краеведческой литературы, истории и достижений республики, района, города, села.

- патриотическое и гражданское воспитание детей и юношества.

- организация любительских читательских клубов и объединений по интересам.

- содействие образованию и воспитанию населения, повышению его культурного уровня, привитию навыков информационно культуры.

- воспитание правовой культуры населения (в ЦРБ успешно функционирует Центр правовой информации, оснащенный необходимой оргтехникой, Интернетом, справочной правовой системой КонсультантПлюс).

В штате ЦБС 52 библиотечных работника, из них 40 с библиотечным образованием, 7 с высшим педагогическим. С целью повышения квалификации персонала один раз в два месяца в ЦРБ проводятся семинары библиотечных работников ЦБС. Регулярно библиотекари ЦБС выезжают на обучающие семинары Республиканского уровня.

Помимо основных видов деятельности, в библиотеках района систематически проводятся читательские конференции, тематические музыкально – литературные вечера, викторины, книжные обзоры и книжные выставки различного тематического направления.

Наряду с определенными достижениями существует целый ряд серьезных проблем. Большая часть библиотечных зданий нуждается в ремонте. Актуальной проблемой остается вопрос комплектования библиотечных фондов. Недостаточны темпы информатизации библиотек, нет лицензионного программного обеспечения.

Необходимо проведение модернизации библиотек, создание Модельных библиотек ТВ рамках национального проекта «Культура». [Модельная библиотека](https://lala.lanbook.com/modelnaya-biblioteka-vdohnovlyaet-vosem-udachnyh-idej) - это особое пространство, которое из книгохранилища и читального зала трансформируется в арт-холл для презентаций или  мультимедийную коворкинг-зону для работы, общения и обучения. В модельных библиотеках посетители слушают мастер-классы, играют в театре, выходят в виртуальную реальность и не только. Каждая библиотека облает своим уникальным дизайном. В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район до 2026 года планируется создать несколько модельных библиотек.

Отсутствуют системы охранной сигнализации, пожаротушения, климатического контроля, не решены вопросы, связанные с обеспечением безопасности сотрудников и посетителей библиотек. Отсутствует современное оборудование, мало обновляется библиотечная мебель.

В целях реализации задач государственной политики в области развития библиотечного дела необходимо решать вопросы поддержки и развития библиотек, внедрения современных информационных библиотечных технологий в их работу, реализации мероприятий по формированию и сохранности библиотечных фондов, разработки и внедрения широкого спектра библиотечно-информационных услуг.

**2. Цели и задачи подпрограммы 2, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации**

2.1. Основные цели подпрограммы 2:

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия Моздокского района;

- создание условий для творческой самореализации населения путем совершенствования системы культурно-просветительской работы, организации досуга в сфере культуры;

- развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры;

- развитие материальной базы учреждений культуры, техническое переоснащение отрасли;

- развитие системы библиотечного дела путем внедрения передовых информационных технологий.

- повышение уровня удовлетворённости граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

2.2. Основные задачи подпрограммы 2:

- поддержка деятельности фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, исполнителей; организация гастрольной и выставочной деятельности;

- разработка, организация и проведение фестивалей, смотров-конкурсов творчества коллективов художественной самодеятельности, культурных мероприятий;

- активное участие творческих коллективов в республиканских и региональных культурных мероприятиях;

- направление победителей и лауреатов различных конкурсов для участия в региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, концертах;

- укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения учреждений культуры.

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения;

- комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, подключение библиотек к сети Интернет;

-охрана и использование объектов культурного наследия.

2.3. Сроки реализации подпрограммы 2 – 2022 -2026 годы, в 1 этап.

2.4. Ожидаемые, конечные результаты реализации подпрограммы 2:

- количество участия коллективов художественной самодеятельности в конкурсах, фестивалях до 16 ед.;

- количество культурно-массовых мероприятий (в том числе количество онлайн мероприятий) до 225 ед.;

- число клубных формирований до 37 ед.;

- число участников клубных формирований до 680 чел.;

- количество выездных концертных программ до 70 ед.;

- количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (в том числе количество онлайн просмотров в социальных сетях) до 75 500 чел.;

- количество культурно-познавательных выставок (ИЗО, народные промыслы) до 10 ед. в год;

- пополнение книжного фонда библиотек до 1300 экз.;

**3. Описание рисков реализации подпрограммы 2 и мер**

**управления рисками реализации подпрограммы 2**

В рамках реализации подпрограммы 2 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального и республиканского законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны; проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и республиканском законодательстве в интересуемых сферах.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают: ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования; планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; привлечение внебюджетного финансирования.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушения планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 2.

Основными условиями минимизации административных рисков являются: формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 2; проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 2; своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 2.

**4. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2:**

- количество участия коллективов художественной самодеятельности в конкурсах, фестивалях до 16 ед.;

- количество культурно-массовых мероприятий (в том числе онлайн мероприятия) до 225 ед.;

- число клубных формирований до 37 ед.;

- число участников клубных формирований до 680 чел.;

- количество выездных концертных программ до 70 ед.;

- количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (в том числе онлайн просмотры в социальных сетях) до 75 500чел.;

- количество культурно-познавательных выставок (ИЗО, народные промыслы) до 10 ед. в год;

- пополнение книжного фонда библиотек до 1300 экз.

Перечень и сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в Приложении № к 1 Подпрограмме 2.

**5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2:**

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 с указанием сроков их реализации обозначен в Приложении №2 к Подпрограмме 2.

**6. Ресурсное обеспечение подпрограммы №2:**

Финансирование мероприятий Подпрограммы №2 осуществляется в соответствии с ресурсным обеспечение муниципальной программы приведенным в Приложении №3 к муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район».

*Приложение №1*

*к подпрограмме 2* «*Реализация*

*государственной политики в сфере*

*культуры Моздокского района»*

*муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования*

*Моздокский район»*

**Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 2**

**«Реализация государственной политики в сфере культуры муниципального образования Моздокский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы 2:** «Реализация государственной политики в сфере культуры муниципального образования Моздокский район" | | | | | | | | |
| **Цели подпрограммы 2:**  - создание условий для сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия Моздокского района;  - создание условий для творческой самореализации населения путем совершенствования системы культурно-просветительской работы, организации досуга в сфере культуры;  - развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры;  - развитие материальной базы учреждений культуры, техническое переоснащение отрасли;  - развитие системы библиотечного дела путем внедрения передовых информационных технологий.  - повышение уровня удовлетворённости граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | | | | | | | | |
| **Задачи подпрограммы 2:**  - поддержка деятельности фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, исполнителей; организация гастрольной и выставочной деятельности;  - разработка, организация и проведение фестивалей, смотров-конкурсов творчества коллективов художественной самодеятельности, культурных мероприятий;  - активное участие творческих коллективов в республиканских и региональных культурных мероприятиях;  - направление победителей и лауреатов различных конкурсов для участия в региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, концертах;  - укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения учреждений культуры.  - организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения;  - комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, подключение библиотек к сети Интернет;  -охрана и использование объектов культурного наследия. | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование  показателей результативности | Единица  измерения | Значение целевых показателей | | | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | Исходные показатели базового года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество культурно-массовых мероприятий РДК ( в том числе количество онлайн- мероприятий) | единиц | 165 | 180 | 210 | 220 | 225 | 165 |
| 2. | Количество участия коллективов художественной самодеятельности в конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях; | единиц | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 10 |
| 3. | Число клубных формирований | единиц | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 30 |
| 4. | Число участников клубных формирований | человек | 500 | 550 | 640 | 670 | 680 | 500 |
| 5. | Количество выездных концертных программ по району. | единиц | 35 | 50 | 60 | 65 | 70 | 35 |
| 6. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий(в том числе количество онлайн просмотров в социальных сетях) | человек  в год | 40000 | 43500 | 74 000 | 75000 | 75500 | 30174 |
| 7. | Количество культурно-познавательных выставок (ИЗО, народные промыслы) | единиц | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 |
| 8. | Пополнение книжного фонда библиотек | единиц | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 800 |

*Приложение №2*

*к подпрограмме 2* «*Реализация*

*государственной политики в сфере*

*культуры Моздокского района»*

*муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании*

*Моздокский район»*

**Перечень основных мероприятий подпрограммы 2**

**«Реализация государственной политики в сфере культуры муниципального образования Моздокский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Исполнитель  мероприятия | Срок  исполнения | Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма 2 | | | | | | | | | |
| 1. | Развитие деятельности культурно-досуговых учреждений | МБКДУ «Моздокский районный Дворец культуры» | 2022-2026 г.г. | Федеральный бюджет  Республиканский бюджет  Местный  Бюджет  Расходы на софинансирование федеральных программ | 0,0  10 419,8  2 740,6  53,1  0,0 | 70,6  11 876,4  2 912,7  0,7 | -  12 996,8  3 939,0  0,0 | 353,9  11 697,3  4019,7  1,0 | 853,9  10 527,6  4 172,4  1,0 |
| 2. | Развитие библиотечного дела | МБУК «Моздокская централизованная библиотечная система» | 2022-2026 г.г. | Вышестоящий бюджет  Местный бюджет  Расходы на софинансирование федеральных программ | 473,5  18 245,3  44,1  1,0 | 429,2  19 206,4  1,0 | 356,0  22 663,7  1,0 | 360,2  21 155,5  0 | 369,6  21 886,9  0 |

*Приложение №3*

*к подпрограмме 2* «*Реализация*

*государственной политики в сфере*

*культуры Моздокского района»*

*муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании*

*Моздокский район»*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсное обеспечение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограммы 2 муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Развитие культуры Моздокского района "** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| **Статус** | **Наименование государственной программы, подпрограммы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | КБК | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022-2026 | 2022 | | | 2023 | 2024 | | | 2025 | | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | | | 11 | | 11 | |
| **Подпрограмма 2** | **"Реализация государственной политики в сфере культуры муниципального образования Моздокский район "** | **Всего** | **543** | **Х** | **01 2 00 00000** | **Х** | **182 814,4** | **31 977,4** | | | **34 497,0** | **39 979,5** | | | **37 587,6** | | **37 811,4** | |
| **Основное мероприятие 1** | **"Развитие деятельности культурно-досуговых учреждений"** | **Всего** | **543** | **Х** | **01 2 01 00000** | **Х** | **76 369,1** | **13 213,5** | | | **14 860,4** | **16 935,8** | | | **16 071,9** | | **15 554,9** | |
| Мероприятие ( направление расходов) | Расходы на обеспечение деятельности МБКДУ "Моздокский районный Дворец культуры" за счет республиканского бюджета | Отдел по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания | 543 | 0801 | 01 2 01 22000 | 611 | **57 347,8** | 10 419,8 | | | 11 876,4 | 12 996,8 | | | 11 697,3 | | 10 527,6 | |
| Расходы на обеспечение деятельности МБКДУ "Моздокский районный Дворец культуры" за счет местного бюджета | 543 | 0801 | 01 2 01 61220 | 611 | **17 687,1** | 2 740,6 | | | 2 912,7 | 4 019,7 | | | 3 989,1 | | 4 124,5 | |
| 543 | 0801 | 01 2 01 61220 | 612 | **53,1** | 53,1 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Расходы на обеспечение развития материально-технической базы домов культуры за счет средств вышестоящего бюжетов | 543 | 0801 | 01 2 01 L4671 | 612 | **1 278,4** | 0,0 | | | 70,6 | 0,0 | | | 353,9 | | 853,9 | |
| Расходы на обеспечение развития материально-технической базы домов культуры за счет средств местного бюджета | 543 | 0801 | 01 2 01 L4673 | 612 | **2,7** | 0,0 | | | 0,7 | 0,0 | | | 1,0 | | 1,0 | |
| **Основное мероприятие 2** | **"Развитие библиотечного дела Моздокского района "** | **Всего** | **543** | **Х** | **01 2 02 00000** | **Х** | **106 445,3** | **18 763,9** | | | **19 636,6** | **23 020,7** | | | **21 515,7** | | **22 256,5** | |
| Мероприятие ( направление расходов) | Расходы на обеспечение деятельности МБУК "Моздокская централизованная библиотечная система" за счет местного бюджета | Отдел по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания | 543 | 0801 | 01 2 02 61230 | 611 | **104 409,7** | 18 245,3 | | | 19 206,4 | 22 663,7 | | | 21 155,5 | | 21 886,9 | |
| 543 | 0801 | 01 2 02 61230 | 612 | **44,1** | 44,1 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Расходы за счет субсидии на поддержу отраслей культуры из федерального бюджета (вышестоящих бюджетов) | 543 | 0801 | 01 2 02 L5191 | 612 | **1 988,5** | 473,5 | | | 429,2 | 356,0 | | | 360,2 | | 369,6 | |
| Расходы за счет субсидии на поддержу отраслей культуры из местного бюджета | 543 | 0801 | 01 2 02 L5193 | 612 | **3,0** | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район»»

(далее по тексту – подпрограмма 3)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы 3 | Отдел по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района |
| Цели  подпрограммы 3 | - Создание эффективной системы управления в сфере культуры в муниципальном образовании Моздокский район |
| Задачи  подпрограммы 3 | - Обеспечение деятельности аппарата Отдела по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района  - Повышение эффективности системы управления в сфере культуры Моздокского района  - Организация нормативно-правового обеспечения деятельности подведомственных учреждений культуры  - Информационно-справочно-методическое обеспечение деятельности учреждений культуры |
| Целевые индикаторы  и показатели  подпрограммы 3 | Не имеет |
| Этапы и сроки  реализации  подпрограммы 3 | 1 этап, 2022-2026 годы |
| Объем и источники  финансирования  подпрограммы 3 | **Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3:**  «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район» 33 323,3 тыс. руб.  2022 г. – 6130,6 тыс. руб.  2023г. – 5982,0 тыс. руб.  2024 г. – 6 753,6 тыс. руб.  2025 г. – 7 004,0 тыс. руб.  2026 г. – 7 453,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые  результаты реализации  подпрограммы 3 | В ходе реализации  подпрограммы 3 предполагается:  - создание эффективной системы управления для реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район». |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы 3**

**«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район»**

Отдел по вопросам культуры является самостоятельным структурным подразделением Администрации местного самоуправления Моздокского района.

Подведомственными учреждениями Отделу по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района являются:

- МБКДУ «Моздокский районный Дворец культуры;

- МБУК «Моздокская централизованная библиотечная система»;

- МБУДО «Моздокская детская музыкальная школа им. М.И. Глинки»;

- МБУДО «Моздокская детская художественная школа»;

- МБУДО «Луковская детская школа искусств»;

- МБУДО «Притеречная детская школа искусств».

Отдел по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района осуществляет бухгалтерский учет Отдела по вопросам культуры и подведомственных учреждений культуры в централизованном порядке через централизованную бухгалтерию Отдела по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района.

1. **Цели и задачи подпрограммы 3, описание ожидаемых**

**конечных результатов подпрограммы 3, сроков и этапов реализации.**

2.1. Основные цели подпрограммы 3:

- Создание эффективной системы управления в сфере культуры в муниципальном образовании Моздокский район.

* 1. Основные задачи подпрограммы 3:

- Обеспечение деятельности аппарата Отдела по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района;

- Повышение эффективности системы управления в сфере культуры Моздокского района;

- Организация нормативно-правового обеспечения деятельности подведомственных учреждений культуры;

- Информационно-справочно-методическое обеспечение деятельности учреждений культуры.

2.3. Сроки реализации Подпрограммы 3 – 2022 -2026 годы, в 1 этап.

2.4. Ожидаемые, конечные результаты реализации Подпрограммы 3:

- создание эффективной системы управления для реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район»

- Повышение эффективности системы управления Отдела по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района.

**3. Описание рисков реализации подпрограммы 3 и**

**мер управления рисками реализации подпрограммы 3**

В рамках реализации подпрограммы 3 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального и республиканского законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают: ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов.

Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушения планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 3.

Основными условиями минимизации административных рисков являются: формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы 2; проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 2; своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 3.

**4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3:**

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 с указанием сроков их реализации обозначен в Приложении №1 к подпрограмме 3.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3:**

Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с ресурсным обеспечение муниципальной программы приведенным в Приложении №2 к муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район»

*Приложение №1*

*к подпрограмме 3 «Обеспечение условий*

*для реализации муниципальной*

*программы «Развитие культуры в муниципальном образовании*

*Моздокский район»*

**Перечень**

**основных мероприятий подпрограммы 3** «**Обеспечение условий для реализации**

**муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма 3 | | | | | | | | | |
| 1. | «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район» | Отдел по вопросам культуры Администрации местного самоуправления | 2022-2026 г.г. | Местный бюджет  муниципального образования - Моздокский район | 6 130,6 | 6119,1 | 6 620,7 | 7 002,9 | 7 451,4 |

*Приложение №2*

*к подпрограмме 3 «Обеспечение условий*

*для реализации муниципальной*

*программы «Развитие культуры в муниципальном образовании*

*Моздокский район»*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ресурсное обеспечение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **к Подпрограмме 3 муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Развитие культуры Моздокского района "** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | |  | |  | | |  |  | | |  |  | |  |  |  |
| **Статус** | **Наименование государственной программы, подпрограммы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | КБК | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022-2026 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | | 11 | 11 | | |
| **Подпрограмма 3** | **"Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании Моздокский район""** | **Всего** | **543** | **Х** | **01 3 00 0000** | **Х** | **33 323,3** | | **6 130,6** | | **5982,0** | **6 753,6** | | | **7 004,0** | **7 453,1** | | |
| **Основное мероприятие 1** | **"Обеспечение деятельности Отдела по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района"** | **Всего** | 543 | 0804 | 0 1 3 0100000 |  | **33 324,7** | | **6 130,6** | | **5982,0** | **6 753,6** | | | **7 004,0** | **7 453,1** | | |
| Мероприятие ( направление расходов) | Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления | Отдел по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания | **543** | **0804** | **01 3 01 00110** | **000** | **11 202,7** | | **2 117,7** | | **2 074,9** | **2 174,9** | | | **2 316,3** | **2 478,4** | | |
| 543 | 0804 | 01 3 01 00110 | 121 | **8 591,3** | | 1 623,7 | | 1 632,3 | 1 670,4 | | | 1 779,0 | 1 903,5 | | |
|  | 543 | 0804 | 01 3 01 00110 | 129 | **2 611,4** | | 494,0 | | 442,5 | 504,5 | | | 537,3 | 574,9 | | |
| Расходы на обеспечение деятельности прочих учреждений культуры | **543** | **0804** | **01 3 01 00590** | **000** | **22 122,0** | | **4 012,9** | | **4 012,9** | **4 578,7** | | | **4 687,7** | **4 974,7** | | |
| 543 | 0804 | 01 3 01 00590 | 111 | **12 291,9** | | 2 311,3 | | 2 336,5 | 2 381,8 | | | 2 536,6 | 2 714,2 | | |
| 543 | 0804 | 01 3 01 00590 | 119 | **3 716,4** | | 703,7 | | 622,6 | 719,3 | | | 766,1 | 819,7 | | |
| 543 | 0804 | 01 3 01 00590 | 244 | **5 787,4** | | 940,1 | | 884,8 | 1409,4 | | | 1 317,7 | 1 370,4 | | |
| 543 | 0804 | 01 3 01 00590 | 247 | **308,1** | | 54,5 | | 60,4 | 64,2 | | | 62,2 | 64,7 | | |
| 543 | 0804 | 01 3 01 00590 | 851 | **0,0** | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 543 | 0804 | 01 3 01 00590 | 852 | **13,4** | | 2,2 | | 2,2 | 3,0 | | | 3,0 | 3,0 | | |
| 543 | 0804 | 01 3 01 00590 | 853 | **4,8** | | 1,1 | | 0,7 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | | |